## Planilha1
TAC
Item	Descrição	Inglês	Prazo	Status	Protocolo MP	Protocolo SEMAS
2.1.1 A	Auditoria das comunidades	Communities audit	D+180	Entregue termo de referencia. Pendente de aprovação pela SEMAS. Reunião dezembro 2019	6642BBC9.BFF8799D.90A82AC3.7FEBB958 / Data: 18/04/2019	2019/15710 / Data: 22/04/2019
2.1.1 B & 2.1.1 D & 2.1.1 E & 2.1.1 F	Auditoria ambiental	Enviromental Audit	D+180	Entregue termo de referencia. Pendente de aprovação pela SEMAS. Reunião dezembro 2019	803C567E.42923FD5.280FA0CC.9506B90D / Data: 22/04/2019	2019/15710 / Data: 22/04/2019
2.1.1 C	Auditoria de saúde das comunidades	People health evaluation	D+240	Entregue termo de referencia. Pendente de aprovação pela SEMAS. Reunião dezembro 2019	6642BBC9.BFF8799D.90A82AC3.7FEBB958 / Data: 18/04/2019	2019/15710 / Data: 22/04/2019
2.1.2	Cartões alimentação	Food Cards	A ser definido	Iniciativa em andamento
2.1.3	Indenização	Indemnity	Após 2.1.1 A	Aguardando resultado do item 2.1.1 A
2.1.4	Alternativa distribuição de água	Water Distribution	A ser definido	Pendente de apresentação de projeto detalhado pela Águas de São Francisco	PR-PA-00000883/2019 / Data: 16/01/2019	2019/1792 / Data: 16/01/2019
2.1.5	Assistência de saúde às comunidades	Health assistance to communities	Após 2.1.1 A	Aguardando resultado do item 2.1.1 A
2.1.6	Sistema de avaliação das águas superficiais e subterrâneas	Surface and groundwater evaluation systems	D+365	Entregue termo de referencia. Pendente de aprovação pela SEMAS. Reunião dezembro 2019	PR-PA-00058936/2018 / Data: 17/12/2018	2018/59312 / Data: 17/12/2018
2.1.7	Sistema de avaliação da balneabilidade das praias	Beach bathing evaluation systems	D+365	Entregue termo de referencia. Pendente de aprovação pela SEMAS. Reunião dezembro 2019	PR-PA-00058936/2018 / Data: 17/12/2018	2018/59312 / Data: 17/12/2018
2.1.8	Sistema para avaliação da qualidade do ar	Air Quality evaluation systems	D+365	Entregue termo de referencia. Pendente de aprovação pela SEMAS. Reunião dezembro 2019	PR-PA-00058936/2018 / Data: 17/12/2018	2018/59312 / Data: 17/12/2018
2.1.9	Sistema telemétrico para avaliação das águas das praias	Beach Water evaluation telemetric systems	D+365	Entregue termo de referencia. Pendente de aprovação pela SEMAS. Reunião dezembro 2019	PR-PA-00058936/2018 / Data: 17/12/2018	2018/59312 / Data: 17/12/2018
3.1	Auditoria da segurança de barragem	Audit of Dam safety	D+150	Entregue termo de referencia. Pendente de aprovação pela SEMAS. Reunião dezembro 2019	2073DA4B.05F7341C.C471796E.CFB53956 / Data: 16/04/2019	2019/15365 / Data: 17/04/2019
3.2.1	DRS1 - Avaliação da eficiência da contenção das leiras	DRS1 – Efficiency of contention windrows analysis	19/10/18	Cumprido	PR-PA-48777/2018 / Data: 19/10/2018	2018/50090 / Data: 19/10/2018
3.2.2	Estudo de Dam Break	Dam Break Studies	27/02/18	Cumprido	PR-PA-00008550/2019 / Data: 27/02/2019	2019/7593 / Data: 27/02/2019
3.2.3 & 3.2.4	Instalar cameras de monitoramento em tempo real para o CIMAM	Instrumentation and new cameras for CIMAM	27/02/19	Cumprido	PR-PA-00008553/2019 / Data: 27/02/2019	2019/7588 / Data: 27/02/2019
3.2.4	Disponibilizar em tempo real as imagens das cameras existentes para o CIMAM	Existing cameras images for CIMAM	04/12/18	Cumprido	PR-PA-56282/2018 / Data: 03/12/2018	2018/56953 / Data: 03/12/2018
4.1	Auditoria da segurança do processo produtivo	Audit of production process safety	D+150	Entregue termo de referencia. Pendente de aprovação pela SEMAS. Reunião dezembro 2019	2073DA4B.05F7341C.C471796E.CFB53956 / Data: 16/04/2019	2019/15365 / Data: 17/04/2019
4.2.1	Caracterização da torta gerada pelo filtros tambor e prensa	Mud characterization	15/01/18	Cumprido	PR-PA-49429/2018 / Data: 12/11/2018 (filtro tambor) / PR-PA-00000866/2019 / Data: 14/01/2019 (filtro prensa)	2018/53818 / Data: 12/11/2018 (filtro tambor) / 2019/1456 / Data: 14/01/2019 (filtro prensa)
4.2.2	Monitoramento dos efluentes líquidos da ETEI	Online measurements for treated effluents	27/02/19	Cumprido	PR-PA-00008553/2019 / Data: 27/02/2019	2019/7588 / Data: 27/02/2019
4.2.3	Levantamento de drenagem periférica	Peripheral drainage survey	19/10/18	Cumprido	PR-PA-48777/2018 / Data: 19/10/2018	2018/50090 / Data: 19/10/2018
4.2.4	Iniciativas para aumento da capacidade do gerenciamento de água	Initiatives to increase water management capacity	04/12/18	Cumprido	PR-PA-56282/2018 / Data: 03/12/2018	2018/56953 / Data: 03/12/2018
4.2.5	Balanço hídrico	Water balance study	27/02/19	Cumprido	PR-PA-00008551/2019 / Data: 27/02/2019	2019/7590 / Data: 27/02/2019
4.2.6	Plano de emergencia de chuvas	Rain emergency response Plan	05/07/19	Cumprido	PR-PA-00008551/2019 / Data: 27/02/2019	2019/7590 / Data: 27/02/2019
4.2.7 & 4.2.9	Estudo de capacidade de drenagem da refinaria e segregação de águas pluviais	Refinery drainage capacity & rainwater segregation study	27/05/19	Cumprido	PR-PA-00024298/2019 / Data: 27/05/2019	2019/21374 / Data: 27/05/2019
4.2.8	Estudo de emissário subfluvial de efluente	Study of sub fluvial emission of water	27/05/19	Cumprido	PR-PA-00023409/2019 / Data: 22/05/2019	2019/20855 / Data:22/05/2019
5.1	Auditoria do plano de ação de emergencial	External Auditing of Emergency Action Plan	D+180	Entregue termo de referencia. Pendente de aprovação pela SEMAS. Reunião dezembro 2019	2073DA4B.05F7341C.C471796E.CFB53956 / Data: 16/04/2019	2019/15365 / Data: 17/04/2019
5.2.1	Sistema de redução automática de fluxo	Automatic stream flow reduction for ETEIs	27/05/19	Cumprido	PR-PA-00022239/2019 / Data: 16/05/2019	2019/19928 / Data: 16/05/2019
5.2.2	Plano de ação emergencial	Plant Emergency response plans	16/01/19	Cumprido	PR-PA-00000882/2019 / Data:16/01/2019	2019/1793 / Data: 16/01/2019
5.2.3	Plano de gerenciamento de riscos	Risk management plan	16/01/19	Cumprido	PR-PA-00000882/2019 / Data:16/01/2019	2019/1793 / Data: 16/01/2019
6.1.1 & 6.1.2	Pagamento de penalidades	Fine Payments	20/09/18	Cumprido		2018/44001 Data: 12/09/2018 / 2018/44000 Data: 12/09/2018 / 2018/44003 Data: 12/09/2018 / 2018/43475 Data: 10/09/2018 / 2018/43979 Data: 12/09/2018 / 2018/43466 Data: 10/09/2018 / 2018/43977 Data: 12/09/2018 / 2018/43462 Data: 10/09/2018 / 2018/43989 Data: 12/09/2018 / 2018/43464 Data: 10/09/2018 / 2018/43974 Data: 12/09/2018 / 2018/43473 Data: 10/09/2018 / 2018/43992 Data: 12/09/2018 / 2018/43472 Data: 10/09/2018 / 2018/43986 Data: 12/09/2018 / 2018/43471 Data: 10/09/2018 / 2018/43983 Data: 12/09/2018
8.11	DRS2 - Mitigação do impacto visual	DRS2 – Visual impact mitigation	04/09/20	Iniciativa em andamento
8.13	Programa de pesquisa e desenvolvimento	R&D program	03/09/21	Iniciativa em andamento, entregue primeiro relatório parcial	PR-PA-00008552/2019 / Data: 27/02/2019	2019/7591 / Data: 27/02/2019
8.2	Insurance Bond	Insurance Bond	08/10/18	Cumprido	PR-PA-4796/2018 / Data:08/10/2018	2018/48336 / Data: 08/10/2018
8.3	Comitê de monitoramento	Follow-up Committee	_	Termo de referência aprovado entre as partes. Processo seletivo da secretaria executiva concluído pela Hydro e aprovado pelo MPF.

					Status 26/11/2019