## PRAM_Sintético
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – SINTÉTICA
CABEAMENTO ESTRUTURADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | FINAL
|  |  |  | UNIT. (R$) | TOT. (R$) | UNIT. (R$) | TOT. (R$) | UNIT. (R$) | TOT. (R$)
1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
01.01 | INFRA-ESTRUTURA DE CONDUTOS
01.01.01 | DUTO STANDART EM ALUMÍNIO 73X25MM REF. DUTOTEC DT11100.00 | M | 144 | 16.0312 | 2308.5 | 6.7459 | 971.4168 | 22.7772 | 3279.9168 | 18.75 | 7.89
01.01.02 | CURVA 90° VERTICAL PARA DUTO STANDART EM ALUMÍNIO 73X25MM REF. DUTOTEC DT37100.00 | UN | 48 | 13.2525 | 636.12 | 6.7459 | 323.8056 | 19.9984 | 959.9256 | 15.5 | 7.89
01.01.03 | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA DUTO STANDART EM ALUMÍNIO | UN | 16 | 24.3675 | 389.88 | 8.1738 | 130.7808 | 32.5413 | 520.6608 | 28.5 | 9.56
01.01.04 | ELETROCALHA galvanizada eletroliticamente, lisa, chapa #16, em peças de 3,0 metros, com tampa, medindo 150x50mm | UN | 12 | 112.5266 | 1350.3186 | 51.0862 | 613.035 | 163.6128 | 1963.3536 | 131.61 | 59.75
01.01.05 | EMENDA interna tipo U para eletrocalha galvanizada a fogo, chapa #16, medindo 150x50 | UN | 29 | 2.7788 | 80.5837 | 4.0869 | 118.5201 | 6.8656 | 199.1038 | 3.25 | 4.78
01.01.06 | TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DE 150X50MM | UN | 4 | 24.1965 | 96.786 | 10.2172 | 40.869 | 34.4138 | 137.655 | 28.3 | 11.95
01.01.07 | TERMINAL para eletrocalha, galvanizada a fogo, liso, chapa #16, medindo 100x50mm, ref.: 4.x39 Marvitec | UN | 4 | 3.7449 | 14.9796 | 2.6591 | 10.6362 | 6.404 | 25.6158 | 4.38 | 3.11
01.01.08 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA DE 150X50MM | UN | 5 | 20.52 | 102.6 | 8.1738 | 40.869 | 28.6938 | 143.469 | 24 | 9.56
01.01.09 | CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" | UN | 1 | 25.4363 | 25.4363 | 4.0869 | 4.0869 | 29.5232 | 29.5232 | 29.75 | 4.78
01.01.10 | ELETRODUTO de ferro galvanizado eletroliticamente, semi-pesado - Ø 1" INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9 | 4.6683 | 42.0147 | 2.0434 | 18.391 | 6.7118 | 60.4057 | 5.46 | 2.39
01.02 | CABEAMENTO
01.02.01 | CABO tipo UTP - 4 pares - categoria 6 | M | 1835 | 1.6159 | 2965.2683 | 2.0434 | 3749.7308 | 3.6594 | 6714.999 | 1.89 | 2.39
01.02.02 | PATCH cable - M8V - categoria 6 - azul (dados) - 1,00 metro | UN | 52 | 14.6632 | 762.489 | 2.0434 | 106.2594 | 16.7067 | 868.7484 | 17.15 | 2.39
01.02.03 | PATCH cable - M8V - categoria 6 - vermelho (voz) - 1,00 metro | UN | 47 | 14.6632 | 689.1727 | 2.0434 | 96.0422 | 16.7067 | 785.2149 | 17.15 | 2.39
01.02.04 | ADAPTER cable - M8V - categoria 6 - cinza - 2,50 metro | UN | 99 | 24.3675 | 2412.3825 | 2.0434 | 202.3015 | 26.4109 | 2614.684 | 28.5 | 2.39
01.03 | TOMADAS
01.03.01 | PORTA EQUIPAMENTOS SOBRE DUTO DE ALUMÍNIO STANDART 73X25MM COM DUAS TOMADAS RJ-45 CAT. 6. | UN | 47 | 43.3912 | 2039.3888 | 12.2607 | 576.2529 | 55.6519 | 2615.6417 | 50.75 | 14.34
01.03.02 | PORTA EQUIPAMENTOS SOBRE DUTO DE ALUMÍNIO STANDART 73X25MM COM UMA TOMADA RJ-45 CAT 6. | UN | 5 | 29.7112 | 148.5563 | 10.2172 | 51.0862 | 39.9285 | 199.6425 | 34.75 | 11.95
01.03.03 | CAIXA ESTAMPADA ESMALTADA - 4" X 4", COM ESPELHO PARA DUAS TOMADAS RJ-45 CAT.6 | UN | 3 | 37.1925 | 111.5775 | 8.1738 | 24.5214 | 45.3663 | 136.0989 | 43.5 | 9.56
01.04 | TESTES E FINALIZAÇÕES
01.04.01 | CERTIFICAÇÃO do cabeamento com laudo | UN | 99 | 1.71 | 169.29 | 3.0694 | 303.8755 | 4.7794 | 473.1655 | 2 | 3.59
01.04.02 | IDENTIFICAÇÕES | UN | 396 | 0.2565 | 101.574 | 3.0694 | 1215.5022 | 3.326 | 1317.0762 | 0.3 | 3.59
SUBTOTAL (R$): |  |  |  | 14446.9179 |  | 8597.9826 |  | 23044.9005
2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
02.01 | LIMPEZA DE OBRAS
02.01.01 | LIMPEZA geral da edificação | M2 | 30 | 0 | 0 | 4.1981 | 125.9415 | 4.1981 | 125.9415 |  | 4.91
02.02 | ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 | ENGENHEIRO DE OBRA (acompanhamento) | MES | 2 | 0 | 0 | 724.9032 | 1449.8064 | 724.9032 | 1449.8064 |  | 847.84
SUBTOTAL (R$): |  |  |  | 0 |  | 1575.7479 |  | 1575.7479
TOTAL (R$): |  |  |  | 14446.9179 |  | 10173.7305 |  | 24620.6484
BDI: 21,75% (R$): |  |  |  | 3142.2046 |  | 2212.7864 |  | 5354.991
TOTAL C/ BDI (R$): |  |  |  | 17589.1225 |  | 12386.5169 |  | 29975.6394

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
CABEAMENTO ESTRUTURADO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | mês 1 | mês 2 | Total
1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 28057.1664 | 16834.2998 | 11222.8665 | 28057.1664
|  |  | 60% | 40% | 100%
4 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 1918.4731 | 1151.0838 | 767.3892 | 1918.4731
|  |  | 60% | 40% | 100%
| PARCIAL |  | 17985.3837 | 11990.2558 | 29975.6394
|  |  | 60% | 40% | 100%
| ACUMULADO | 29975.6394 | 17985.3837 | 29975.6394 | 29975.6394
|  |  | 60% | 100% | 100%

## BDI
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
Planilha de Composição de Benefícios e Despesas Indiretas
| 1 – BONIFICAÇÃO |  |  |  | 7%
| 2 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 4%
| 3 – IMPOSTOS |  |  |  | 5.65%
| 3.1 |  |  | PIS | 0.65%
| 3.2 |  |  | ISS | 2%
| 3.3 |  |  | COFINS | 3%
| 4 - TAXA DE RISCO |  |  |  | 2%
| 5 - DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.2%
ONDE, CALCULANDO-SE ATRAVÉS DA FÓRMULA, OS ITENS DE 1 A 5 :
Sendo:
|  | AC | = | taxas de custos indiretos + rateio da Administração Central;
|  | R | = | taxa de risco do empreendimento;
|  | DF | = | taxa de custo financeiro do capital de giro;
|  | I | = | taxa de tributos
|  | L | = | lucro ou remuneração líquida da empresa.
| TÊM-SE: |  |  |  | 21.75%

## PRAM ANALITICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA
CABEAMENTO ESTRUTURADO
Leis Sociais (referência SINAPI): LS = 130,70%
Benefícios e Despesas Indiretas: BDI = 21,75%
Preço em reais (R$)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT./ COEF. | UNIT. (R$) | TOTAL (R$)
1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
01.01 | INFRA-ESTRUTURA DE CONDUTOS
01.01.01 | DUTO STANDART EM ALUMÍNIO 73X25MM REF. DUTOTEC DT11100.00 | M | 144 | 22.7804 | 3279.92
| DUTO STANDART EM ALUMÍNIO 73X25MM REF. DUTOTEC DT11100.00 | M | 1 | 16.03 | 16.03
| Eletricista | H | 0.27 | 17.35 | 4.6845
| Ajudante de eletricista | H | 0.256 | 8.07 | 2.0659
01.01.02 | CURVA 90° VERTICAL PARA DUTO STANDART EM ALUMÍNIO 73X25MM REF. DUTOTEC DT37100.00 | UN | 48 | 20.0004 | 959.93
| Eletricista | H | 0.27 | 17.35 | 4.6845
| Ajudante de eletricista | H | 0.256 | 8.07 | 2.0659
| CURVA 90° VERTICAL PARA DUTO STANDART EM ALUMÍNIO 73X25MM REF. DUTOTEC DT37100.00 | UN | 1 | 13.25 | 13.25
01.01.03 | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA DUTO STANDART EM ALUMÍNIO | UN | 16 | 32.5448 | 520.66
| CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA DUTO STANDART EM ALUMÍNIO | UN | 1 | 24.37 | 24.37
| Eletricista | H | 0.32 | 17.35 | 5.552
| Ajudante de eletricista | H | 0.325 | 8.07 | 2.6227
01.01.04 | ELETROCALHA galvanizada eletroliticamente, lisa, chapa #16, em peças de 3,0 metros, com tampa, medindo 150x50mm | UN | 12 | 163.6102 | 1963.35
| Eletricista | H | 2 | 17.35 | 34.69
| Ajudante de eletricista | H | 2.031 | 8.07 | 16.3902
| Eletrocalha galvanizada eletroliticamente, lisa, chapa #16, em peças de 3 metros, com tampa, medindo 100x50mm | M | 3 | 37.51 | 112.53
01.01.05 | EMENDA interna tipo U para eletrocalha galvanizada a fogo, chapa #16, medindo 150x50 | UN | 29 | 6.8714 | 199.1
| Eletricista | H | 0.16 | 17.35 | 2.776
| Ajudante de eletricista | H | 0.163 | 8.07 | 1.3154
| Emenda interna tipo U para eletrocalha galvanizada a fogo, chapa #16, medindo 150x50x80mm | UN | 1 | 2.78 | 2.78
01.01.06 | TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DE 150X50MM | UN | 4 | 34.407 | 137.66
| TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DE 150X50MM | UN | 1 | 24.2 | 24.2
| Eletricista | H | 0.41 | 17.35 | 7.1
| Ajudante de eletricista | H | 0.385 | 8.07 | 3.1069
01.01.07 | TERMINAL para eletrocalha, galvanizada a fogo, liso, chapa #16, medindo 100x50mm, ref.: 4.x39 Marvitec | UN | 4 | 6.4031 | 25.62
| Eletricista | H | 0.1 | 17.35 | 1.735
| Ajudante de eletricista | H | 0.115 | 8.07 | 0.92805
| Terminal para eletrocalha, galvanizada a fogo, liso, chapa #16, medindo 150x50mm | UN | 1 | 3.74 | 3.74
01.01.08 | CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA DE 150X50MM | UN | 5 | 28.694 | 143.47
| Eletricista | H | 0.3 | 17.35 | 5.64
| Ajudante de eletricista | H | 0.314 | 8.07 | 2.534
| CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA DE 150X50MM | UN | 1 | 20.52 | 20.52
01.01.09 | CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1" | UN | 1 | 29.52 | 29.52
| Ajudante de eletricista | H | 0.163 | 8.07 | 1.3154
| Eletricista | H | 0.16 | 17.35 | 2.77
| Condulete de alumínio tipo "T" - roscável (diâmetro da seção: 1 ") | UN | 1 | 25.44 | 25.44
01.01.10 | ELETRODUTO de ferro galvanizado eletroliticamente, semi-pesado - Ø 1" INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9 | 6.71 | 60.41
| Eletricista | H | 0.08 | 17.35 | 1.388
| Ajudante de eletricista | H | 0.081 | 8.07 | 0.65367
| Eletroduto de ferro galvanizado eletroliticamente com rosca, semi-pesado - Ø 1 " | M | 1 | 4.67 | 4.67
01.02 | CABEAMENTO
01.02.01 | CABO tipo UTP - 4 pares - categoria 6 | M | 1835 | 3.66 | 6715
| Eletricista | H | 0.08 | 17.35 | 1.388
| Ajudante de eletricista | H | 0.081 | 8.07 | 0.65367
| Cabo UTP - 4 pares - categoria 6 | M | 1 | 1.62 | 1.62
01.02.02 | PATCH cable - M8V - categoria 6 - azul (dados) - 1,00 metro | UN | 52 | 16.71 | 868.75
| Eletricista | H | 0.08 | 17.35 | 1.388
| Ajudante de eletricista | H | 0.081 | 8.07 | 0.65367
| Patch cable - M8V - categoria 6 - azul (dados) - 1,00 metro | UN | 1 | 14.66 | 14.66
01.02.03 | PATCH cable - M8V - categoria 6 - vermelho (voz) - 1,00 metro | UN | 47 | 16.71 | 785.21
| Eletricista | H | 0.08 | 17.35 | 1.388
| Ajudante de eletricista | H | 0.081 | 8.07 | 0.65367
| Patch cable - M8V - categoria 6 - Vermelho (voz) - 1,00 metro | UN | 1 | 14.66 | 14.66
01.02.04 | ADAPTER cable - M8V - categoria 6 - cinza - 2,50 metro | UN | 99 | 26.41 | 3723.25
| Eletricista | H | 0.08 | 17.35 | 1.4
| Ajudante de eletricista | H | 0.081 | 8.07 | 0.65367
| Adapter cable - M8V - categoria 6 - cinza - 2,50 metros | UN | 1 | 24.37 | 24.37
01.03 | TOMADAS
01.03.01 | PORTA EQUIPAMENTOS SOBRE DUTO DE ALUMÍNIO STANDART 73X25MM COM DUAS TOMADAS RJ-45 CAT. 6. | UN | 47 | 55.6481 | 2615.64
| PORTA EQUIPAMENTOS SOBRE DUTO DE ALUMÍNIO STANDART 73X25MM | UN | 1 | 13.39 | 13.39
| Eletricista | H | 0.48 | 17.35 | 8.328
| Ajudante de eletricista | H | 0.487 | 8.07 | 3.9301
| Conector tipo RJ-45, categoria 6 | UN | 2 | 15 | 30
01.03.02 | PORTA EQUIPAMENTOS SOBRE DUTO DE ALUMÍNIO STANDART 73X25MM COM UMA TOMADA RJ-45 CAT 6. | UN | 5 | 39.93 | 199.64
| PORTA EQUIPAMENTOS SOBRE DUTO DE ALUMÍNIO STANDART 73X25MM | UN | 1 | 14.71 | 14.71
| Eletricista | H | 0.4 | 17.35 | 6.94
| Ajudante de eletricista | H | 0.406 | 8.07 | 3.2764
| Conector tipo RJ-45, categoria 6 | UN | 1 | 15 | 15
01.03.03 | CAIXA ESTAMPADA ESMALTADA - 4" X 4", COM ESPELHO PARA DUAS TOMADAS RJ-45 CAT.6 | UN | 3 | 45.37 | 136.1
| CAIXA ESTAMPADA ESMALTADA - 4" X 4" | UN | 1 | 7.19 | 7.19
| Eletricista | H | 0.32 | 17.35 | 5.552
| Ajudante de eletricista | H | 0.324 | 8.07 | 2.6147
| Conector tipo RJ-45, categoria 6 | UN | 2 | 15 | 30
01.04 | TESTES E FINALIZAÇÕES
01.04.01 | CERTIFICAÇÃO do cabeamento com laudo | UN | 99 | 4.7846 | 473.17
| Eletricista | H | 0.12 | 17.35 | 2.082
| Ajudante de eletricista | H | 0.123 | 8.07 | 0.99261
| Certificação de cabeamento com laudo | UN | 1 | 1.71 | 1.71
01.04.02 | IDENTIFICAÇÕES | UN | 396 | 3.3346 | 1317.08
| Eletricista | H | 0.12 | 17.35 | 2.082
| Ajudante de eletricista | H | 0.123 | 8.07 | 0.99261
| Etiqueta para identificação | UN | 1 | 0.26 | 0.26
2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
02.01 | LIMPEZA DE OBRAS
02.01.01 | LIMPEZA geral da edificação | M2 | 30 | 4.1964 | 125.94
| Servente | H | 0.52 | 8.07 | 4.1964
02.02 | ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 | ENGENHEIRO DE OBRA (acompanhamento) | MES | 2 | 724.9 | 1449.81
| Engenheiro de obra | H | 13.18 | 55 | 724.9
TOTAL GERAL: |  |  |  |  | 24620.65