## Plan1
Cronograma físico-financeiro
Reforma de parte das intalações do MPF no Edíficio Evolution, Belém/PA
Setor ASSINF - Assessoria de infraestrutura
| Area: 212,00 m² |  | 2019-09-01
Resp. Técnico: Suzy Êva Paes Pinheiro CAU/PA: A136667-0
Etapa | Total (R$) | Período de execução |  |  | %
|  | 15 Dias | 30 Dias | 45 Dias
1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 11875.52 | 3958.1108 | 3958.1108 | 3959.2984 | 10.64%
|  | 33.33% | 33.33% | 33.34%
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1918.23 | 1918.23 |  |  | 1.719%
100%
3 - DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 2492.48 | 2492.48 |  |  | 2.233%
100%
4 - PAREDES E VEDAÇÕES | 5521.55 | 5521.55 |  |  | 4.947%
100%
5 - ESQUADRIAS | 7595.98 | 3797.99 | 3797.99 |  | 6.805%
|  | 50% | 50%
6 - PISOS | 13876.95 |  | 13876.99 |  | 12.43%
100%
7 - FORROS | 718.49 | 718.49 |  |  | 0.6437%
100%
8 - PINTURAS E TEXTURAS | 7149.09 | 7149.09 |  |  | 6.405%
100%
9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26661.85 | 5332.37 | 10664.74 | 10664.74 | 23.89%
|  | 20% | 40% | 40%
10 - INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 28067.46 | 5613.492 | 11226.984 | 11226.984 | 25.15%
|  | 20% | 40% | 40%
11 - LOUÇAS SANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS | 3194.4 |  | 3194.4 |  | 2.862%
100%
12 - LIMPEZA FINAL | 2543.73 | 1526.238 |  | 1017.492 | 2.279%
|  | 60% |  | 40%
TOTAL | 111615.73
Valores |  | 38028.0408 | 46719.2148 | 26868.5144
Percentuais simples |  | 34.07% | 41.86% | 24.07% | 100%
Percentuais acumuladas |  | 34.07% | 75.93% | 100%