## Cronograma
| Obra |  | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Reforma da Procuradoria da República em Petrolina |  | SINAPI - 06/2024 - Pernambuco ORSE - 06/2024 - Sergipe | 28,61% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra
Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro
Item | Etapa | Valor | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias
1 | Administração Local | 42552.12 | 4255.212 | 8510.424 | 12765.636 | 17020.848
|  |  | 10% | 20% | 30% | 40%
2 | Serviços Preliminares | 6800.15 | 2720.06 | 1360.03 | 1360.03 | 1360.03
|  |  | 40% | 20% | 20% | 20%
3 | Calçada Pública | 25843.69 | 9045.2915 | 11629.6605 | 5168.738
|  |  | 35% | 45% | 20%
4 | Rampa e Piso de Estacionamento | 22648.24 |  | 2264.824 | 6794.472 | 13588.944
|  |  |  | 10% | 30% | 60%
5 | Reservatório Inferior | 20461.31 | 7161.4585 | 13299.8515
|  |  | 35% | 65%
6 | Reservatório Superior | 14897.76 |  | 5214.216 | 9683.544
|  |  |  | 35% | 65%
7 | Instalações de Combate a Incêndio | 23567.58 |  | 3535.137 | 4713.516 | 15318.927
|  |  |  | 15% | 20% | 65%
8 | Escada Marinheiro / Guarda-Corpo / Passarela | 22073.89 |  |  | 8829.556 | 13244.334
[5 empty] | 40% | 60%
9 | Esquadrias | 4212.61 |  |  | 1263.783 | 2948.827
[5 empty] | 30% | 70%
10 | Revisão de Cobertas | 9377.73 | 1875.546 | 2813.319 | 4688.865
|  |  | 20% | 30% | 50%
11 | Paredes e Forros | 4860.08 |  | 972.016 | 1458.024 | 2430.04
|  |  |  | 20% | 30% | 50%
12 | Pintura | 32418.27 |  |  | 3241.827 | 29176.443
[5 empty] | 10% | 90%
13 | Instalações Elétricas e SPDA | 16826.51 |  | 4206.6275 | 5889.2785 | 6730.604
|  |  |  | 25% | 35% | 40%
14 | Revisão das Instalações de Ar-Condicionado | 11160.81 |  | 2790.2025 | 3906.2835 | 4464.324
|  |  |  | 25% | 35% | 40%
| Totais (sem BDI) | 257700.75 | 25057.568 | 56596.308 | 69763.553 | 106283.321
| Totais (com BDI 28,61%) | 331428.9346 | 32226.5382 | 72788.5117 | 89722.9055 | 136690.9791