## Cronograma
| Obra |  | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Reforma da Procuradoria da República em Pernambuco |  | SINAPI - 09/2024 - Pernambuco ORSE – 07/2024 - Sergipe | 28,61% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra
Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro
Item | Etapa | Valor | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias
1 | Administração Local | 37040.8 | 3704.08 | 7408.16 | 12964.28 | 12964.28
|  |  | 10% | 20% | 35% | 35%
2 | Serviços Preliminares | 4350.63 | 1740.252 | 870.126 | 870.126 | 870.126
|  |  | 40% | 20% | 20% | 20%
3 | Muro | 11046.96 | 3866.436 | 4971.132 | 2209.392
|  |  | 35% | 45% | 20%
4 | Piso (Mezanino) | 61551.76 | 6155.176 | 18465.528 | 36931.056
|  |  | 10% | 30% | 60%
5 | Coberta Metálica (Mezanino) | 48491.72 | 4849.172 | 7273.758 | 14547.516 | 21821.274
|  |  | 10% | 15% | 30% | 45%
6 | Coberta Metálica (Entrada Servidor) | 26332.97 |  | 3949.9455 | 18433.079 | 3949.9455
|  |  |  | 15% | 70% | 15%
7 | Corrimãos | 2657.75 | 398.6625 | 531.55 | 1727.5375
|  |  | 15% | 20% | 65%
8 | Forro de Gesso | 3040.36 |  |  | 1216.144 | 1824.216
[5 empty] | 40% | 60%
9 | Instalações de Combate a Incêndio | 79088.56 | 7908.856 | 15817.712 | 23726.568 | 31635.424
|  |  | 10% | 20% | 30% | 40%
10 | Escada Marinheiro, Passarela e Pintura do Gerador | 10520.52 | 1578.078 | 2104.104 | 4208.208 | 2630.13
|  |  | 15% | 20% | 40% | 25%
11 | Limpeza | 69.48 |  |  |  | 69.48
100%
12 | Pintura |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 10% | 90%
13 | Instalações Elétricas e SPDA |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25% | 35% | 40%
14 | Revisão das Instalações de Ar-Condicionado |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25% | 35% | 40%
| Totais (sem BDI) | 284191.51 | 30200.7125 | 61392.0155 | 116833.9065 | 75764.8755
| Totais (com BDI 28,61%) | 365498.701 | 38841.1363 | 78956.2711 | 150260.0871 | 97441.2064