## Cronograma
| Obra |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| Reforma da Procuradoria da República em Caruaru |  | SINAPI - 02/2025 - Pernambuco ORSE - 01/2025 - Sergipe |  | 28,61% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra
Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro
Item | Etapa | Valor | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias
1 | Administração Local | 51840.2 | 12960.05 | 10368.04 | 7776.03 | 10368.04 | 10368.04
|  |  | 25% | 20% | 15% | 20% | 20%
2 | Serviços Preliminares e Instalações Provisórias | 7363.16 | 2208.948 | 1472.632 | 1472.632 | 1104.474 | 1104.474
|  |  | 30% | 20% | 20% | 15% | 15%
3 | Estacionamento Interno e Área Verde | 18557.22 | 0 | 0 | 0 | 5567.166 | 12990.054
[6 empty] | 30% | 70%
4 | Auditório | 2920.08 | 1168.032 | 1168.032 | 584.016 | 0 | 0
|  |  | 40% | 40% | 20%
5 | Casa de Gás | 4714.7 | 1650.145 | 1650.145 | 1414.41 | 0 | 0
|  |  | 35% | 35% | 30%
6 | Casa-de-Bomba e Recalque de Água Fria | 4486.91 | 897.382 | 2243.455 | 1346.073 | 0 | 0
|  |  | 20% | 50% | 30%
7 | Fechamento da Escada | 12822.87 | 0 | 0 | 2564.574 | 5129.148 | 5129.148
[5 empty] | 20% | 40% | 40%
8 | Esquadrias e Ferragens | 7342.87 | 0 | 2202.861 | 2937.148 | 2202.861 | 0
|  |  |  | 30% | 40% | 30%
9 | Forro | 5190.04 | 1038.008 | 2076.016 | 2076.016 | 0 | 0
|  |  | 20% | 40% | 40%
10 | Pinturas | 31861.57 | 0 | 0 | 0 | 15930.785 | 15930.785
[6 empty] | 50% | 50%
11 | Escada Marinheiro e Reservatório | 8972.06 | 3588.824 | 2691.618 | 2691.618 | 0 | 0
|  |  | 40% | 30% | 30%
12 | Impermeabilizações e Tratamentos | 57931.08 | 23172.432 | 17379.324 | 11586.216 | 5793.108 | 0
|  |  | 40% | 30% | 20% | 10%
13 | Instalações Elétricas e SPDA | 13335.02 | 0 | 0 | 4000.506 | 4000.506 | 5334.008
[5 empty] | 30% | 30% | 40%
14 | CFTV e Cabeamento Estruturado | 61505.93 | 18451.779 | 24602.372 | 6150.593 | 6150.593 | 6150.593
|  |  | 30% | 40% | 10% | 10% | 10%
15 | Prevenção e Combate a Incêndio | 71354.1 | 21406.23 | 28541.64 | 7135.41 | 7135.41 | 7135.41
|  |  | 30% | 40% | 10% | 10% | 10%
| Totais (sem BDI) | 360197.81 | 86541.83 | 94396.135 | 51735.242 | 63382.091 | 64142.512
| Totais (com BDI 28,61%) | 463250.4034 | 111301.4476 | 121402.8692 | 66536.6947 | 81515.7072 | 82493.6847