## Cronograma
|  | Obra |  | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | Reforma Predial da Procuradoria da República em Pernambuco |  | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco ORSE - 09/2025 - Sergipe | 28,61% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra
Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro
Item | Etapa | Valor | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias
1 | Administração Local | 18073.52 | 1807.352 | 2711.028 | 6325.732 | 7229.408
|  |  | 10% | 15% | 35% | 40%
2 | Serviços Preliminares | 3032.84 | 1516.42 | 1516.42 | 0 | 0
|  |  | 50% | 50% | 0% | 0%
3 | Projetos | 14309.28 | 3577.32 | 3577.32 | 3577.32 | 3577.32
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
4 | Subestação | 39146.91 | 3914.691 | 3914.691 | 15658.764 | 15658.764
|  |  | 10% | 10% | 40% | 40%
5 | Acionamento Remoto da Subestação | 11255.48 | 0 | 2251.096 | 6753.288 | 2251.096
|  |  | 0% | 20% | 60% | 20%
6 | SPDA e Aterramento do Edifício | 16879.8 | 0 | 0 | 3375.96 | 13503.84
|  |  | 0% | 0% | 20% | 80%
7 | Impermeabilização | 476.43 | 0 | 476.43 | 0 | 0
|  |  | 0% | 100% | 0% | 0%
| Totais (sem BDI) | 103174.26 | 10815.783 | 14446.985 | 35691.064 | 42220.428
| Totais (com BDI 28,61%) | 132692.41 | 13910.1785 | 18580.2674 | 45902.2774 | 54299.6825