## SINTÉTICO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS PARA PR/RN | SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Norte ORSE - 05/2025 - Sergipe FDE - 04/2024 - São Paulo EMBASA - 06/2025 - Bahia |  | 24,2% |  | Não Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM |  |  |  |  | 13708.13 | 25.4%
1.1 | SPQ.RN.SUPORTE | Próprio | SUPORTE PARA LINHA DE VIDA COM ACESSÓRIOS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 260.08 | 323.01 | 7106.22 | 13.17%
1.2 | SPQ.RN.ALÇA | Próprio | ALÇAS DE ANCORAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 100.28 | 124.54 | 2490.8 | 4.615%
1.3 | SPQ.RN.ENSAIO | Próprio | ENSAIO ESTÁTICO DE PONTOS DE ANCORAGEM CONFORME NBR 16325-1, INCLUSIVE LAUDO E ART | UN | 42 | 73.61 | 91.42 | 3839.64 | 7.115%
1.4 | PR/RN-I 003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | UN | 1 | 271.47 | 271.47 | 271.47 | 0.503%
2 |  |  | LINHA DE VIDA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 10109.52 | 18.73%
2.1 | SPQ.RN.LINHA01 | Próprio | LINHA DE VIDA EM CABO DE AÇO 8MM | M | 180 | 19.29 | 23.95 | 4311 | 7.988%
2.2 | 2007 | ORSE | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | un | 21 | 2.95 | 3.66 | 76.86 | 0.1424%
2.3 | 00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | 21 | 17.41 | 21.62 | 454.02 | 0.8413%
2.4 | 1583 | ORSE | Manilha 90 gr | un | 21 | 13.34 | 16.56 | 347.76 | 0.6444%
2.5 | I-ABSORV2,3KN | Próprio | ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA LINHA DE VIDA cap. 2300kg | UN | 7 | 565.9 | 702.84 | 4919.88 | 9.117%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA |  |  |  |  | 12357.1 | 22.9%
3.1 | SINAPI (99839)/ADAPT | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CAIXA DÁGUA | M | 12 | 408.93 | 507.89 | 6094.68 | 11.29%
3.3 | SEINFRA/C2768/ADAPT | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA CORPO | M | 6.5 | 775.73 | 963.45 | 6262.42 | 11.6%
4 |  |  | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |  |  |  |  | 1947.48 | 3.609%
4.1 | 00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 3 | 197.23 | 244.95 | 734.85 | 1.362%
4.2 | PR/RN-I 007 | Próprio | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSÓRIO, CINTURA E PERNAS 3 PONTOS DE ANCORAGEM | UN | 3 | 152.5 | 189.4 | 568.2 | 1.053%
4.3 | 00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CABO DE AÇO 8 MM COM EXTENSOR, MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 3 | 172.96 | 214.81 | 644.43 | 1.194%
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 15844.26 | 29.36%
5.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 130.37 | 161.91 | 6476.4 | 12%
5.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 41.48 | 51.51 | 6181.2 | 11.45%
5.3 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 200 | 2.47 | 3.06 | 612 | 1.134%
5.4 | PR/RN-I 003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | UN | 1 | 271.47 | 271.47 | 271.47 | 0.503%
5.5 | 13311 | ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m²xmês | 28 | 39.48 | 49.03 | 1372.84 | 2.544%
5.6 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.6 | 468.18 | 581.47 | 930.35 | 1.724%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 43561.51
[5 empty] | Total do BDI |  | 10404.98
[5 empty] | Total Geral |  | 53966.49
_______________________________________________________________ Emiliano Ibsen Maciel de Almeida Analista

## ANALÍTICO
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS PARA PR/RN |  | SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Norte ORSE - 05/2025 - Sergipe FDE - 04/2024 - São Paulo EMBASA - 06/2025 - Bahia |  | 24,2% |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM | [5 empty] | 13708.13
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPQ.RN.SUPORTE | Próprio | SUPORTE PARA LINHA DE VIDA COM ACESSÓRIOS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 260.08 | 260.08
Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | Solda de Topo em Elementos de Aço |  | M | 0.45 | 70.56 | 31.75
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 22.67 | 22.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.333 | 22.52 | 30.01
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.32 | 26.32
Insumo | 00001330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material |  | KG | 2.4 | 8.16 | 19.58
Insumo | 00000559 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | Material |  | M | 0.5 | 28.16 | 14.08
Insumo | 00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 4 | 10.49 | 41.96
Insumo | 00004339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | Material |  | UN | 4 | 0.6 | 2.4
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material |  | UN | 4 | 1.43 | 5.72
Insumo | 00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | Material |  | UN | 1 | 21 | 21
Insumo | 00000430 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 1 | 10.79 | 10.79
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.2 | 39.68 | 7.93
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.2 | 37.29 | 7.45
Insumo | D220000168 | EMBASA | CHUMBADOR QUÍMICO AQI 380 PRO OU SIMILAR | Material |  | L | 0.05 | 368.42 | 18.42
|  |  |  | MO sem LS => | 74.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 74.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 62.93 |  | Valor com BDI => |  | 323.01
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 7106.22
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPQ.RN.ALÇA | Próprio | ALÇAS DE ANCORAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 100.28 | 100.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 22.52 | 2.25
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 22.67 | 2.26
Insumo | 00013279 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | Material |  | KG | 1 | 22.95 | 22.95
Insumo | 00012362 | SINAPI | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material |  | UN | 1 | 13.04 | 13.04
Insumo | 00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material |  | UN | 3 | 17.41 | 52.23
Insumo | 2007 | ORSE | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | Material |  | un | 1 | 2.95 | 2.95
Insumo | D220000168 | EMBASA | CHUMBADOR QUÍMICO AQI 380 PRO OU SIMILAR | Material |  | L | 0.0125 | 368.42 | 4.6
|  |  |  | MO sem LS => | 3.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.26 |  | Valor com BDI => |  | 124.54
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 2490.8
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPQ.RN.ENSAIO | Próprio | ENSAIO ESTÁTICO DE PONTOS DE ANCORAGEM CONFORME NBR 16325-1, INCLUSIVE LAUDO E ART | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 73.61 | 73.61
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 130.37 | 13.03
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 22.9 | 4.58
Insumo | PRRN-ANCO.ENSAIO | Próprio | ENSAIO DE ARRANCAMENTO COM LAUDO | Serviços |  | PT | 1 | 56 | 56
|  |  |  | MO sem LS => | 15.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.81 |  | Valor com BDI => |  | 91.42
[6 empty] | Quant. => | 42 | Preço Total => | 3839.64
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | PR/RN-I 003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | Taxas |  | UN | 1 | 271.47 | 271.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 271.47
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 271.47
2 |  |  | LINHA DE VIDA E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 10109.52
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPQ.RN.LINHA01 | Próprio | LINHA DE VIDA EM CABO DE AÇO 8MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 19.29 | 19.29
Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 22.67 | 2.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 22.52 | 2.25
Insumo | 10395 | ORSE | Cabo de aço 8,0 mm media resistencia | Material |  | m | 1 | 14.78 | 14.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.66 |  | Valor com BDI => |  | 23.95
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 4311
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2007 | ORSE | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | Material |  | un | 1 | 2.95 | 2.95
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI => |  | 3.66
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 76.86
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00001564 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | Material |  | UN | 1 | 17.41 | 17.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.21 |  | Valor com BDI => |  | 21.62
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 454.02
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1583 | ORSE | Manilha 90 gr | Material |  | un | 1 | 13.34 | 13.34
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.22 |  | Valor com BDI => |  | 16.56
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 347.76
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | I-ABSORV2,3KN | Próprio | ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA LINHA DE VIDA cap. 2300kg | Equipamento |  | UN | 1 | 565.9 | 565.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 136.94 |  | Valor com BDI => |  | 702.84
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 4919.88
3 |  |  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | [5 empty] | 12357.1
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SINAPI (99839)/ADAPT | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CAIXA DÁGUA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 408.93 | 408.93
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 23.86 | 47.72
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 26.32 | 52.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 22.52 | 18.01
Composição Auxiliar | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | Dutos para ar condicionado |  | m² | 0.6 | 12.69 | 7.61
Composição Auxiliar | 100736 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 0.6 | 15.09 | 9.05
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.071 | 24.96 | 1.77
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 3.333 | 2.65 | 8.83
Insumo | 00021010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.1 | 29.04 | 60.98
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material |  | KG | 0.896 | 8.37 | 7.49
Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.6 | 83.78 | 50.26
Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.1 | 67.51 | 74.26
Insumo | 00040626 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.2 | 31.96 | 70.31
|  |  |  | MO sem LS => | 92.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.96 |  | Valor com BDI => |  | 507.89
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 6094.68
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEINFRA/C2768/ADAPT | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA CORPO | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO |  | M | 1 | 775.73 | 775.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.5 | 26.5
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 26.32 | 105.28
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 23.86 | 95.44
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 34.93 | 104.79
Insumo | I0794 | SEINFRA | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" | Material |  | UN | 4 | 3.27 | 13.08
Insumo | I2336 | SEINFRA | FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M) | Material |  | KG | 20.41 | 9.18 | 187.36
Insumo | 00010999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 2 | 23.99 | 47.98
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 4 | 2.65 | 10.6
Insumo | 00000559 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | Material |  | M | 4.4 | 28.16 | 123.9
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.3 | 46.77 | 60.8
|  |  |  | MO sem LS => | 240.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 240.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 187.72 |  | Valor com BDI => |  | 963.45
[6 empty] | Quant. => | 6.5 | Preço Total => | 6262.42
4 |  |  | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | [5 empty] | 1947.48
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | Material |  | UN | 1 | 197.23 | 197.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.72 |  | Valor com BDI => |  | 244.95
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 734.85
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | PR/RN-I 007 | Próprio | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSÓRIO, CINTURA E PERNAS 3 PONTOS DE ANCORAGEM | Equipamento |  | UN | 1 | 152.5 | 152.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.9 |  | Valor com BDI => |  | 189.4
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 568.2
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CABO DE AÇO 8 MM COM EXTENSOR, MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | Material |  | UN | 1 | 172.96 | 172.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.85 |  | Valor com BDI => |  | 214.81
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 644.43
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 15844.26
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 130.37 | 130.37
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.86 | 1.86
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 126.22 | 126.22
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
|  |  |  | MO sem LS => | 128.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 128.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.54 |  | Valor com BDI => |  | 161.91
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 6476.4
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 41.48 | 41.48
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 37.81 | 37.81
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.28 | 1.28
|  |  |  | MO sem LS => | 38.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.03 |  | Valor com BDI => |  | 51.51
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 6181.2
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2450 | ORSE | Limpeza geral | Limpeza |  | m² | 1 | 2.47 | 2.47
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.88 | 0.38
Insumo | 1997 | ORSE | Sabão em pó | Material |  | kg | 0.005 | 10.77 | 0.05
Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material |  | un | 0.05 | 11.9 | 0.59
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 14.58 | 1.45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.59 |  | Valor com BDI => |  | 3.06
[6 empty] | Quant. => | 200 | Preço Total => | 612
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | PR/RN-I 003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | Taxas |  | UN | 1 | 271.47 | 271.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 271.47
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 271.47
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13311 | ORSE | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | Andaimes |  | m²xmês | 1 | 39.48 | 39.48
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.16 | 3.88 | 0.62
Composição Auxiliar | 10605 | ORSE | Encargos Complementares - Montador | Provisórios |  | h | 0.08 | 4.57 | 0.36
Insumo | 4154 | ORSE | Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m; Altura=1,20m | Serviços |  | m²xmês | 1.03 | 33.75 | 34.76
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.16 | 14.58 | 2.33
Insumo | 00044497/SINAPI | ORSE | Montador de estruturas metalicas horista | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 17.63 | 1.41
|  |  |  | MO sem LS => | 3.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 49.03
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 1372.84
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 468.18 | 468.18
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 22.51 | 11.25
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 26.1 | 9.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 22.52 | 25.19
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 6.62 | 21.23
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 42.57 | 0.48
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 22.81 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 28.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 113.29 |  | Valor com BDI => |  | 581.47
[6 empty] | Quant. => | 1.6 | Preço Total => | 930.35
[5 empty] | Total sem BDI |  | 43561.51
[5 empty] | Total do BDI |  | 10404.98
[5 empty] | Total Geral |  | 53966.49
_______________________________________________________________ Emiliano Ibsen Maciel de Almeida Analista

## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI NÃO DESONERADO - NATAL RN
I - TRIBUTOS | 7.15%
ISS | 3.5%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
CPRB | 0%
AC - TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4%
S + G - SEGUROS E GARANTIAS | 0.8%
R - RISCOS | 1.27%
DF - DESPESA FINANCEIRAS | 1.23%
L - LUCRO | 7.4%
CALCULO DO BDI (%) | 24.2%
CONSIDERAÇÕES:
1- Declaramos que todos os indices considerados na composição, e tambem o percentual total do BDI estão de acordo com as determinações do TCU descritos no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.
2- Para o calculo de BDI foi considerado a seguinte formula:

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS PARA PR/RN | SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Norte ORSE - 05/2025 - Sergipe FDE - 04/2025 - São Paulo EMBASA - 06/2025 - Bahia | 24,2% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM | 100,00% 13.708,13 | 35,00% 4.798,51 | 65,00% 8.909,62
1.1 | SUPORTE PARA LINHA DE VIDA COM ACESSÓRIOS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 7.106,22 | 50,00% 3.553,11 | 50,00% 3.553,11
1.2 | ALÇAS DE ANCORAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 2.490,80 | 50,00% 1.245,40 | 50,00% 1.245,40
1.3 | ENSAIO ESTÁTICO DE PONTOS DE ANCORAGEM CONFORME NBR 16325-1, INCLUSIVE LAUDO E ART | 100,00% 3.839,64 |  | 100,00% 3.839,64
1.4 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | 100,00% 271,47 |  | 100,00% 271,47
2 | LINHA DE VIDA E ACESSÓRIOS | 100,00% 10.109,52 | 50,00% 5.054,76 | 50,00% 5.054,76
2.1 | LINHA DE VIDA EM CABO DE AÇO 8MM | 100,00% 4.311,00 | 50,00% 2.155,50 | 50,00% 2.155,50
2.2 | Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm | 100,00% 76,86 | 50,00% 38,43 | 50,00% 38,43
2.3 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | 100,00% 454,02 | 50,00% 227,01 | 50,00% 227,01
2.4 | Manilha 90 gr | 100,00% 347,76 | 50,00% 173,88 | 50,00% 173,88
2.5 | ABSORVEDOR DE ENERGIA PARA LINHA DE VIDA cap. 2300kg | 100,00% 4.919,88 | 50,00% 2.459,94 | 50,00% 2.459,94
3 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | 100,00% 12.357,10 |  | 100,00% 12.357,10
3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CAIXA DÁGUA | 100,00% 6.094,68 |  | 100,00% 6.094,68
3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA CORPO | 100,00% 6.262,42 |  | 100,00% 6.262,42
4 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 100,00% 1.947,48 |  | 100,00% 1.947,48
4.1 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | 100,00% 734,85 |  | 100,00% 734,85
4.2 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSÓRIO, CINTURA E PERNAS 3 PONTOS DE ANCORAGEM | 100,00% 568,20 |  | 100,00% 568,20
4.3 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CABO DE AÇO 8 MM COM EXTENSOR, MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | 100,00% 644,43 |  | 100,00% 644,43
5 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS | 100,00% 15.844,26 | 53,79% 8.523,04 | 46,21% 7.321,22
5.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 6.476,40 | 50,00% 3.238,20 | 50,00% 3.238,20
5.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 6.181,20 | 50,00% 3.090,60 | 50,00% 3.090,60
5.3 | Limpeza geral | 100,00% 612,00 | 50,00% 306,00 | 50,00% 306,00
5.4 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA/RN ACIMA DE R$ 15.000,00 | 100,00% 271,47 | 100,00% 271,47
5.5 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | 100,00% 1.372,84 | 50,00% 686,42 | 50,00% 686,42
5.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 930,35 | 100,00% 930,35
Porcentagem |  |  | 34,05% | 65,95%
Custo |  |  | 18.376,31 | 35.590,18
Porcentagem Acumulado |  |  | 34,05% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 18.376,31 | 53.966,49
_______________________________________________________________ Emiliano Ibsen Maciel de Almeida Analista