## Planilha1
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS / PARCELA 04
|  |  | PREVISTO NO CROGRAMA (1º ADITIVO) | EXECUTADO / MEDIDO IN LOCO | SITUAÇÃO MEDIDA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA (1º ADITIVO)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 76116.52 | 0 | 243.41 | ADIANTADO
|  |  | 0% | 0.3198%
2 | SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS | 166895.56 | 450.61 | 1340.39 | ADIANTADO
|  |  | 0.27% | 0.8031%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 372192.17 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 387887.79 | 7757.75 | 9270.77 | ADIANTADO
|  |  | 2% | 2.39%
5 | ARQUITETURA | 10883731.21 | 54418.66 | 122678.82 | ADIANTADO
|  |  | 0.5% | 1.127%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 459919.12 | 27595.15 | 16273.82 | ATRASADO
|  |  | 6% | 3.538%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 944990.2 | 23624.76 | 5911.73 | ATRASADO
|  |  | 2.5% | 0.6256%
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1193101.2 | 29827.53 | 0 | ATRASADO
|  |  | 2.5% | 0%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA | 5365186.69 | 107303.73 | 24360.48 | ATRASADO
|  |  | 2% | 0.454%
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1087133.12 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
11 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE | 2540238.09 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
12 | CLIMATIZAÇÃO | 4455597.11 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
13 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 756454.68 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
14 | SERVIÇOS GERAIS | 234157.38 | 2341.57 | 10165.52 | ADIANTADO
|  |  | 1% | 4.341%
15 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2672342 | 23405.01 | 17583.99 | ATRASADO
|  |  | 0.8758% | 0.658%
TOTAL |  | 31595942.84 | 276724.77 | 207828.93 | ATRASADO
|  |  | 0.8758% | 0.6578%
|  |  | DIFERENÇA RELATIVA: |  | -24.9%