## Planilha1
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS / PARCELA 05
|  |  | PREVISTO NO CROGRAMA (1º ADITIVO) | EXECUTADO / MEDIDO IN LOCO | SITUAÇÃO MEDIDA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA (1º ADITIVO)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 76116.52 | 0 | 2485.47 | ADIANTADO
|  |  | 0% | 3.265%
2 | SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS | 166895.56 | 1668.95 | 1134.38 | ATRASADO
|  |  | 1% | 0.6797%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 372192.17 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 387887.79 | 7757.75 | 7736.8 | ATRASADO
|  |  | 2% | 1.995%
5 | ARQUITETURA | 10883731.21 | 108837.31 | 95102.04 | ATRASADO
|  |  | 1% | 0.8738%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 459919.12 | 45991.91 | 45082.46 | ATRASADO
|  |  | 10% | 9.802%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 944990.2 | 47249.51 | 5374.12 | ATRASADO
|  |  | 5% | 0.5687%
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1193101.2 | 29827.53 | 71152.1 | ADIANTADO
|  |  | 2.5% | 5.964%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA | 5365186.69 | 107303.73 | 125541.59 | ADIANTADO
|  |  | 2% | 2.34%
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1087133.12 | 10871.33 | 0 | ATRASADO
|  |  | 1% | 0%
11 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE | 2540238.09 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
12 | CLIMATIZAÇÃO | 4455597.11 | 111389.93 | 12370.58 | ATRASADO
|  |  | 2.5% | 0.2776%
13 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 756454.68 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
14 | SERVIÇOS GERAIS | 234157.38 | 2341.57 | 8145.96 | ADIANTADO
|  |  | 1% | 3.479%
15 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2672342 | 43724.08 | 34566.63 | ATRASADO
|  |  | 1.636% | 1.293%
TOTAL |  | 31595942.84 | 516963.6 | 408692.13 | ATRASADO
|  |  | 1.636% | 1.293%
|  |  | DIFERENÇA RELATIVA: |  | -20.94%