## Comparativo
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS / PARCELA 06
|  |  | PREVISTO NO CROGRAMA (2º ADITIVO) | EXECUTADO / MEDIDO IN LOCO | SITUAÇÃO MEDIDA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA (2º ADITIVO)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 76116.52 | 682.29 | 1256.41 | ADIANTADO
|  |  | 0.8964% | 1.651%
2 | SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS | 166895.56 | 1006.85 | 1006.85 | EM DIA
|  |  | 0.6033% | 0.6033%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 372192.17 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 387887.79 | 0 | 201.43 | ADIANTADO
|  |  | 0% | 0.05193%
5 | ARQUITETURA | 10883731.21 | 31897.71 | 45241 | ADIANTADO
|  |  | 0.2931% | 0.4157%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 459919.12 | 53260 | 33312.53 | ATRASADO
|  |  | 11.58% | 7.243%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 944990.2 | 1141.9 | 2878.8 | ADIANTADO
|  |  | 0.1208% | 0.3046%
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1193101.2 | 45455.24 | 70663.73 | ADIANTADO
|  |  | 3.81% | 5.923%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA | 5365186.69 | 87303.73 | 143724.83 | ADIANTADO
|  |  | 1.627% | 2.679%
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1087133.12 | 0 | 233.58 | ADIANTADO
|  |  | 0% | 0.02149%
11 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE | 2540238.09 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
12 | CLIMATIZAÇÃO | 4455597.11 | 0 | 58122.27 | ADIANTADO
|  |  | 0% | 1.304%
13 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 756454.68 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
14 | SERVIÇOS GERAIS | 234157.38 | 3846.54 | 5518.76 | ADIANTADO
|  |  | 1.643% | 2.357%
15 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2672342 | 20750.97 | 33461.1 | ADIANTADO
|  |  | 0.7765% | 1.252%
TOTAL |  | 31595942.84 | 245345.23 | 395621.29 | ADIANTADO
|  |  | 0.7765% | 1.252%
|  |  | DIFERENÇA RELATIVA: |  | 61.25%