## Comparativo
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS / PARCELA 07
|  |  | PREVISTO NO CROGRAMA (2º ADITIVO) | EXECUTADO / MEDIDO IN LOCO | SITUAÇÃO MEDIDA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA (2º ADITIVO)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 76116.52 | 761.16 | 548.74 | ATRASADO
|  |  | 1% | 0.7209%
2 | SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS | 166895.56 | 1140.39 | 1341.22 | ADIANTADO
|  |  | 0.6833% | 0.8036%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 372192.17 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 387887.79 | 4352.3 | 8169.14 | ADIANTADO
|  |  | 1.122% | 2.106%
5 | ARQUITETURA | 10883731.21 | 45179.13 | 51679.73 | ADIANTADO
|  |  | 0.4151% | 0.4748%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 459919.12 | 23323.89 | 33072.04 | ADIANTADO
|  |  | 5.071% | 7.191%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 944990.2 | 540 | 5380.21 | ADIANTADO
|  |  | 0.05714% | 0.5693%
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1193101.2 | 45455.24 | 34913.88 | ATRASADO
|  |  | 3.81% | 2.926%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA | 5365186.69 | 87303.73 | 129545.16 | ADIANTADO
|  |  | 1.627% | 2.415%
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1087133.12 | 11742.66 | 0 | ATRASADO
|  |  | 1.08% | 0%
11 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE | 2540238.09 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
12 | CLIMATIZAÇÃO | 4455597.11 | 51389.93 | 102481.78 | ADIANTADO
|  |  | 1.153% | 2.3%
13 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 756454.68 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
14 | SERVIÇOS GERAIS | 234157.38 | 2341.57 | 5412.22 | ADIANTADO
|  |  | 1% | 2.311%
15 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2672342 | 25272.29 | 34420.5 | ADIANTADO
|  |  | 0.9457% | 1.288%
TOTAL |  | 31595942.84 | 298802.29 | 406964.62 | ADIANTADO
|  |  | 0.9457% | 1.288%
|  |  | DIFERENÇA RELATIVA: |  | 36.2%