## Comparativo
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS / PARCELA 08
|  |  | PREVISTO NO CROGRAMA (2º ADITIVO) | EXECUTADO / MEDIDO IN LOCO | SITUAÇÃO MEDIDA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA (2º ADITIVO)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 76116.52 | 761.16 | 1404.97 | ADIANTADO
|  |  | 1% | 1.846%
2 | SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS | 166895.56 | 1140.39 | 1058.89 | ATRASADO
|  |  | 0.6833% | 0.6345%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 372192.17 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 387887.79 | 3878.88 | 18103.86 | ADIANTADO
|  |  | 1% | 4.667%
5 | ARQUITETURA | 10883731.21 | 88837.31 | 152591.17 | ADIANTADO
|  |  | 0.8162% | 1.402%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 459919.12 | 23323.89 | 24958.58 | ADIANTADO
|  |  | 5.071% | 5.427%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 944990.2 | 540 | 1650.4 | ADIANTADO
|  |  | 0.05714% | 0.1746%
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1193101.2 | 45455.24 | 89121.53 | ADIANTADO
|  |  | 3.81% | 7.47%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA | 5365186.69 | 87303.73 | 137591.72 | ADIANTADO
|  |  | 1.627% | 2.565%
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1087133.12 | 22613.99 | 0 | ATRASADO
|  |  | 2.08% | 0%
11 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE | 2540238.09 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
12 | CLIMATIZAÇÃO | 4455597.11 | 62430.86 | 178089.4 | ADIANTADO
|  |  | 1.401% | 3.997%
13 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 756454.68 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
14 | SERVIÇOS GERAIS | 234157.38 | 2341.57 | 4406.47 | ADIANTADO
|  |  | 1% | 1.882%
15 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2672342 | 31286.81 | 56265.28 | ADIANTADO
|  |  | 1.171% | 2.105%
TOTAL |  | 31595942.84 | 369913.83 | 665242.27 | ADIANTADO
|  |  | 1.171% | 2.105%
|  |  | DIFERENÇA RELATIVA: |  | 79.84%