## Comparativo
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS / PARCELA 10
|  |  | PREVISTO NO CROGRAMA (2º ADITIVO) | EXECUTADO / MEDIDO IN LOCO | SITUAÇÃO MEDIDA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA (2º ADITIVO)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 76116.52 | 1522.33 | 1223.74 | ATRASADO
|  |  | 2% | 1.608%
2 | SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS | 166895.56 | 1142.39 | 1318.45 | ADIANTADO
|  |  | 0.6845% | 0.79%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 372192.17 | 0 | 6043.14 | ADIANTADO
|  |  | 0% | 1.624%
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 387887.79 | 0 | 9671.69 | ADIANTADO
|  |  | 0% | 2.493%
5 | ARQUITETURA | 10883731.21 | 241033.6 | 218348.53 | ATRASADO
|  |  | 2.215% | 2.006%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 459919.12 | 58233.34 | 24857.21 | ATRASADO
|  |  | 12.66% | 5.405%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 944990.2 | 23624.76 | 40444.07 | ADIANTADO
|  |  | 2.5% | 4.28%
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1193101.2 | 75455.24 | 21687.53 | ATRASADO
|  |  | 6.324% | 1.818%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA | 5365186.69 | 244607.47 | 66856.54 | ATRASADO
|  |  | 4.559% | 1.246%
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1087133.12 | 53485.32 | 0 | ATRASADO
|  |  | 4.92% | 0%
11 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE | 2540238.09 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
12 | CLIMATIZAÇÃO | 4455597.11 | 124708.84 | 156703.7 | ADIANTADO
|  |  | 2.799% | 3.517%
13 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 756454.68 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
14 | SERVIÇOS GERAIS | 234157.38 | 2341.57 | 3916.8 | ADIANTADO
|  |  | 1% | 1.673%
15 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2672342 | 76331.03 | 50915.19 | ATRASADO
|  |  | 2.856% | 1.905%
TOTAL |  | 31595942.84 | 902485.89 | 601986.59 | ATRASADO
|  |  | 2.856% | 1.905%
|  |  | DIFERENÇA RELATIVA: |  | -33.3%