## Comparativo
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | MÊS / PARCELA 11
|  |  | PREVISTO NO CROGRAMA (2º ADITIVO) | EXECUTADO / MEDIDO IN LOCO | SITUAÇÃO MEDIDA EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA (2º ADITIVO)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 76116.52 | 1522.33 | 1216.5 | ATRASADO
|  |  | 2% | 1.598%
2 | SERVIÇOS GERAIS E EQUIPAMENTOS | 166895.56 | 10013.73 | 1318.45 | ATRASADO
|  |  | 6% | 0.79%
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 372192.17 | 0 | 8280.62 | ADIANTADO
|  |  | 0% | 2.225%
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 387887.79 | 11307.27 | 0 | ATRASADO
|  |  | 2.915% | 0%
5 | ARQUITETURA | 10883731.21 | 567545.54 | 162347.35 | ATRASADO
|  |  | 5.215% | 1.492%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 459919.12 | 58233.34 | 9296.33 | ATRASADO
|  |  | 12.66% | 2.021%
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 944990.2 | 23624.76 | 51271.61 | ADIANTADO
|  |  | 2.5% | 5.426%
8 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1193101.2 | 69655.06 | 0 | ATRASADO
|  |  | 5.838% | 0%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SPDA | 5365186.69 | 239607.47 | 104028.94 | ATRASADO
|  |  | 4.466% | 1.939%
10 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1087133.12 | 53485.32 | 466.29 | ATRASADO
|  |  | 4.92% | 0.04289%
11 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE | 2540238.09 | 50804.76 | 0 | ATRASADO
|  |  | 2% | 0%
12 | CLIMATIZAÇÃO | 4455597.11 | 154708.8 | 64420.63 | ATRASADO
|  |  | 3.472% | 1.446%
13 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 756454.68 | 0 | 0 | EM DIA
|  |  | 0% | 0%
14 | SERVIÇOS GERAIS | 234157.38 | 2341.57 | 2481.11 | ADIANTADO
|  |  | 1% | 1.06%
15 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2672342 | 114830.8 | 37431.02 | ATRASADO
|  |  | 4.297% | 1.401%
TOTAL |  | 31595942.84 | 1357680.75 | 442558.85 | ATRASADO
|  |  | 4.297% | 1.401%
|  |  | DIFERENÇA RELATIVA: |  | -67.4%