## 5º Cronograma - 27-04-2018
CRONOGRAMA ORIGINAL - ADITIVO 01
[7 empty] | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | mês 43 | mês 44 | mês 45 | mês 46 | mês 47 | TOTAL
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.01 | LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES | 208355.14 | 83342.056 | 20835.514 | 20835.514 | 10417.757 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208355.141
|  |  | 40% | 10% | 10% | 5% | Mês 05: 1.458%; Mês 06: 1.458%; Mês 07: 1.458%; Mês 08: 1.458%; Mês 09: 1.458%; Mês 10: 1.458%; Mês 11: 1.458%; Mês 12: 1.458%; Mês 13: 1.458%; Mês 14: 1.458%; Mês 15: 1.458%; Mês 16: 1.458%; Mês 17: 1.458%; Mês 18: 1.458%; Mês 19: 1.458%; Mês 20: 1.458%; Mês 21: 1.458%; Mês 22: 1.458%; Mês 23: 1.458%; Mês 24: 1.458%; Mês 25: 1.458%; Mês 26: 1.458%; Mês 27: 1.458%; Mês 28: 1.458% | 100%
1.02 | EQUIPAMENTOS E ANDAIMES | 147123.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147123.9594
[7 empty] | Mês 05: 4.167%; Mês 06: 4.167%; Mês 07: 4.167%; Mês 08: 4.167%; Mês 09: 4.167%; Mês 10: 4.167%; Mês 11: 4.167%; Mês 12: 4.167%; Mês 13: 4.167%; Mês 14: 4.167%; Mês 15: 4.167%; Mês 16: 4.167%; Mês 17: 4.167%; Mês 18: 4.167%; Mês 19: 4.167%; Mês 20: 4.167%; Mês 21: 4.167%; Mês 22: 4.167%; Mês 23: 4.167%; Mês 24: 4.167%; Mês 25: 4.167%; Mês 26: 4.167%; Mês 27: 4.167%; Mês 28: 4.167% | 100%
1.03 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 14720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400
[7 empty] | Mês 41: 20%; Mês 42: 80% | 100%
1.04 | ADMINISTRAÇÃO | 2116952.64 | 12891.3197 | 25515.158 | 32766.3058 | 34156.8079 | 49281.6141 | 38429.3225 | 54479.0598 | 50841.9802 | 34267.8434 | 30558.5255 | 27336.3857 | 29455.7958 | 30942.3316 | 32744.0242 | 30137.8568 | 39404.472 | 19126.2626 | 19126.2626 | 37204.6086 | 38608.2689 | 56706.1545 | 47032.9288 | 41560.704 | 71300.215 | 71293.9365 | 67478.1098 | 114969.1672 | 58183.8234 | 64910.1191 | 56596.1545 | 73447.1828 | 66167.7216 | 107207.7917 | 125293.4415 | 199729.1484 | 79817.2979 | 62127.4813 | 46480.2042 | 14435.7008 | 20140.7333 | 2026.6432 | 2773.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116952.64
|  |  | 0.609% | 1.205% | 1.548% | 1.613% | 2.328% | 1.815% | 2.573% | 2.402% | 1.619% | 1.444% | 1.291% | 1.391% | 1.462% | 1.547% | 1.424% | 1.861% | 0.9035% | 0.9035% | 1.757% | 1.824% | 2.679% | 2.222% | 1.963% | 3.368% | 3.368% | 3.188% | 5.431% | 2.748% | 3.066% | 2.673% | 3.469% | 3.126% | 5.064% | 5.919% | 9.435% | 3.77% | 2.935% | 2.196% | 0.6819% | 0.9514% | 0.09573% | 0.131% | [5 empty] | 100%
2 | EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS
2.01 | LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES | 2142933.17 | 107146.6585 | 107146.6585 | 214293.317 | 214293.317 | 429872.39 | 301724.9903 | 384227.92 | 384227.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142933.1713
|  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | Mês 05: 20.06%; Mês 06: 14.08%; Mês 07: 17.93%; Mês 08: 17.93% | 100%
2.02 | SUPERESTRUTURA | 4761198.16 | 0 | 238059.908 | 238059.908 | 238059.908 | Mês 05: 238059.908; Mês 06: 238059.908; Mês 07: 372325.6961; Mês 08: 302812.203; Mês 09: 428507.8344; Mês 10: 333283.8712; Mês 11: 285671.8896; Mês 12: 284719.65; Mês 13: 284719.65; Mês 14: 214253.9172; Mês 15: 190447.9264; Mês 16: 301859.9633; Mês 17: 0; Mês 18: 0; Mês 19: 190924.0462; Mês 20: 190924.0414; Mês 21: 190447.9264; Mês 22: 0; Mês 43: 0; Mês 44: 0; Mês 45: 0; Mês 46: 0; Mês 47: 0 | 4761198.1552
|  |  |  | 5% | 5% | 5% | Mês 05: 5%; Mês 06: 5%; Mês 07: 7.82%; Mês 08: 6.36%; Mês 09: 9%; Mês 10: 7%; Mês 11: 6%; Mês 12: 5.98%; Mês 13: 5.98%; Mês 14: 4.5%; Mês 15: 4%; Mês 16: 6.34%; Mês 19: 4.01%; Mês 20: 4.01%; Mês 21: 4% | 100%
2.03 | PAREDES E PAINEIS | 1967198.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39343.9702 | 39343.9702 | 59015.9553 | 59015.9553 | 39343.9702 | 39343.9702 | 39343.9702 | 39343.9702 | 39343.9702 | 39343.9702 | 39343.9702 | 39343.9702 | 39343.9702 | 35999.7327 | 35999.7327 | 35016.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46425.8848 | 46425.8848 | 46425.8848 | 46425.8848 | 374554.5963 | 374554.5963 | 374554.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967198.51
[7 empty] | Mês 08: 2%; Mês 09: 2%; Mês 10: 3%; Mês 11: 3%; Mês 12: 2%; Mês 13: 2%; Mês 14: 2%; Mês 15: 2%; Mês 16: 2%; Mês 17: 2%; Mês 18: 2%; Mês 19: 2%; Mês 20: 2%; Mês 21: 1.83%; Mês 22: 1.83%; Mês 23: 1.78%; Mês 30: 2.36%; Mês 31: 2.36%; Mês 32: 2.36%; Mês 33: 2.36%; Mês 34: 19.04%; Mês 35: 19.04%; Mês 36: 19.04% | 100%
2.04 | ESQUADRIAS | 285793.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71448.4075 | 71448.4075 | 71448.4075 | 71448.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285793.63
[7 empty] | Mês 34: 25%; Mês 35: 25%; Mês 36: 25%; Mês 37: 25% | 100%
2.05 | VIDROS | 3163494.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474524.244 | 474524.244 | 316349.496 | 316349.496 | 316349.496 | 316349.496 | 158174.748 | 158174.748 | 158174.748 | 158174.748 | 158174.748 | 158174.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163494.96
[7 empty] | Mês 24: 15%; Mês 25: 15%; Mês 26: 10%; Mês 27: 10%; Mês 28: 10%; Mês 29: 10%; Mês 30: 5%; Mês 31: 5%; Mês 32: 5%; Mês 33: 5%; Mês 34: 5%; Mês 35: 5% | 100%
2.06 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 619290.5 | 0 | 0 | 0 | 30964.525 | 9567.93 | 1734.0134 | 0 | 0 | 13624.39 | 13624.39 | 13624.39 | 13624.39 | 13624.39 | 13624.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70784.9042 | 70784.9042 | 70784.9042 | 70784.9042 | 70784.9042 | 70722.9751 | 70630.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619290.5042
[6 empty] | 5% | Mês 05: 1.545%; Mês 06: 0.28%; Mês 09: 2.2%; Mês 10: 2.2%; Mês 11: 2.2%; Mês 12: 2.2%; Mês 13: 2.2%; Mês 14: 2.2%; Mês 19: 11.43%; Mês 20: 11.43%; Mês 21: 11.43%; Mês 22: 11.43%; Mês 23: 11.43%; Mês 24: 11.42%; Mês 25: 11.41% | 100%
2.07 | FORRO | 300302.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300302.7
[7 empty] | Mês 30: 10%; Mês 31: 10%; Mês 32: 10%; Mês 33: 10%; Mês 34: 10%; Mês 35: 10%; Mês 36: 10%; Mês 37: 10%; Mês 38: 10%; Mês 39: 10% | 100%
2.08 | REVESTIMENTOS | 2074120.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 41482.411 | 217782.6578 | 217782.6578 | 217782.6578 | 217782.6578 | 217782.6578 | 217782.6578 | 129632.5344 | 129632.5344 | 129632.5344 | 129632.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074120.55
[7 empty] | Mês 10: 1%; Mês 11: 1%; Mês 12: 1%; Mês 13: 1%; Mês 14: 1%; Mês 15: 1%; Mês 16: 1%; Mês 17: 1%; Mês 18: 1%; Mês 19: 1%; Mês 20: 2%; Mês 21: 10.5%; Mês 22: 10.5%; Mês 23: 10.5%; Mês 24: 10.5%; Mês 25: 10.5%; Mês 26: 10.5%; Mês 27: 6.25%; Mês 28: 6.25%; Mês 29: 6.25%; Mês 30: 6.25% | 100%
2.09 | PISOS | 2218799.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35203.73 | 11241.45 | 34815.27 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 0 | 25516.1954 | 27734.995 | 27734.995 | 0 | 0 | 79876.7856 | 79876.7856 | 0 | 0 | 0 | 168653.62 | 207235.8826 | 155315.972 | 155315.972 | 155315.972 | 155315.972 | 155315.972 | 199691.964 | 155315.972 | 155315.972 | 155315.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218799.5992
[7 empty] | 1.587% | 0.5066% | 1.569% | 0.5066% | 0.5066% | 0.5066% | 0.5066% | 0.5066% | 0.5066% | 0.5066% |  | 1.15% | 1.25% | 1.25% |  |  | 3.6% | 3.6% |  |  |  | 7.6% | 9.34% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 9% | 7% | 7% | 7% | [11 empty] | 100%
2.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 376672.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.82 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15066.9076 | 15066.9076 | 15066.9076 | 15066.9076 | 15066.9076 | 18833.6345 | 18833.6345 | 18833.6345 | 18833.6345 | 18833.6345 | 21922.3506 | 0 | 0 | 15830.37 | 0 | 0 | 50850.8132 | 50850.8132 | 50850.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376672.6905
[7 empty] | Mês 05: 0.8933%; Mês 06: 0.3982%; Mês 07: 0.3982%; Mês 08: 0.3982%; Mês 09: 0.3982%; Mês 10: 0.3982%; Mês 11: 0.3982%; Mês 12: 0.3982%; Mês 13: 0.3982%; Mês 14: 0.3982%; Mês 21: 4%; Mês 22: 4%; Mês 23: 4%; Mês 24: 4%; Mês 25: 4%; Mês 26: 5%; Mês 27: 5%; Mês 28: 5%; Mês 29: 5%; Mês 30: 5%; Mês 31: 5.82%; Mês 34: 4.203%; Mês 37: 13.5%; Mês 38: 13.5%; Mês 39: 13.5% | 100%
2.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5491452.93 | 0 | 10982.9059 | 10982.9059 | 10982.9059 | 2972.82 | 4422.24 | 2972.82 | 2972.82 | 2972.82 | 2972.82 | 2972.82 | 54914.5293 | 76880.341 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 109829.0586 | 439316.2344 | 340281.02 | 1625365.78 | 109829.0586 | 219658.1172 | 439316.2344 | 10982.9059 | 10982.9059 | 10982.9059 | 10982.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491452.9293
|  |  |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.05414% | 0.08053% | 0.05414% | 0.05414% | 0.05414% | 0.05414% | 0.05414% | 1% | 1.4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 6.197% | 29.6% | 2% | 4% | 8% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | [5 empty] | 100%
2.12 | PINTURA | 423739.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31780.485 | 31780.485 | 31780.485 | 52967.475 | 52967.475 | 52967.475 | 42373.98 | 42373.98 | 42373.98 | 10593.495 | 10593.495 | 10593.495 | 10593.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423739.8
[7 empty] | Mês 30: 7.5%; Mês 31: 7.5%; Mês 32: 7.5%; Mês 33: 12.5%; Mês 34: 12.5%; Mês 35: 12.5%; Mês 36: 10%; Mês 37: 10%; Mês 38: 10%; Mês 39: 2.5%; Mês 40: 2.5%; Mês 41: 2.5%; Mês 42: 2.5% | 100%
2.13 | COBERTURA | 237557.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47511.41 | 47511.41 | 47511.41 | 47511.41 | 47511.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237557.05
[7 empty] | Mês 22: 20%; Mês 23: 20%; Mês 24: 20%; Mês 25: 20%; Mês 26: 20% | 100%
2.14 | SERVIÇOS FINAIS | 23451.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.312 | 4690.312 | 4690.312 | 4690.312 | 4690.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23451.56
[7 empty] | Mês 38: 20%; Mês 39: 20%; Mês 40: 20%; Mês 41: 20%; Mês 42: 20% | 100%
2.15 | EQUIPAMENTOS | 531039.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92931.9842 | 92931.9842 | 92931.9842 | 92931.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159311.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531039.91
[7 empty] | Mês 31: 17.5%; Mês 32: 17.5%; Mês 33: 17.5%; Mês 34: 17.5%; Mês 40: 30% | 100%
2.16 | BALCÃO RECEPÇÃO | 5869.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5869.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5869.58
[7 empty] | Mês 40: 100% | 100%
2.17 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1105363.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 22107.27 | 99482.715 | 99482.715 | 132643.62 | 132643.62 | 132643.62 | 55268.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105363.5
[7 empty] | Mês 19: 3%; Mês 20: 3%; Mês 21: 3%; Mês 22: 3%; Mês 23: 3%; Mês 24: 3%; Mês 25: 3%; Mês 26: 3%; Mês 27: 3%; Mês 28: 3%; Mês 29: 3%; Mês 30: 3%; Mês 31: 3%; Mês 32: 2%; Mês 33: 9%; Mês 34: 9%; Mês 35: 12%; Mês 36: 12%; Mês 37: 12%; Mês 38: 5% | 100%
2.18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 2915442.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64139.7438 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 874632.87 | 87463.287 | 145772.145 | 75801.5154 | 87463.287 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 75801.5154 | 291544.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915442.9
[7 empty] | Mês 14: 2.2%; Mês 15: 2.6%; Mês 16: 2.6%; Mês 17: 2.6%; Mês 18: 2.6%; Mês 19: 2.6%; Mês 20: 2.6%; Mês 21: 2.6%; Mês 22: 2.6%; Mês 23: 2.6%; Mês 24: 2.6%; Mês 25: 2.6%; Mês 26: 2.6%; Mês 27: 30%; Mês 28: 3%; Mês 29: 5%; Mês 30: 2.6%; Mês 31: 3%; Mês 32: 2.6%; Mês 33: 2.6%; Mês 34: 2.6%; Mês 35: 2.6%; Mês 36: 2.6%; Mês 37: 10% | 100%
2.19 | SERVIÇOS EXTERNOS | 2263571.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50251.2764 | 47308.6341 | 318258.084 | 255330.8099 | 389334.2137 | 384580.7146 | 274997.37 | 187423.6796 | 79477.85 | 64285.4167 | 106161.4804 | 106161.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263571.0098
[7 empty] | Mês 29: 2.22%; Mês 30: 2.09%; Mês 31: 14.06%; Mês 32: 11.28%; Mês 33: 17.2%; Mês 34: 16.99%; Mês 35: 12.15%; Mês 36: 8.28%; Mês 37: 3.51%; Mês 38: 2.84%; Mês 39: 4.69%; Mês 40: 4.69% | 100%
| PARCIAL |  | 203380.0342 | 402540.1443 | 516937.9507 | 538875.2208 | 777491.8773 | 606280.5894 | 859489.4311 | 802109.0086 | 540626.9732 | 482106.8827 | 431272.7613 | 464709.6559 | 488162.0035 | 516586.4247 | 475470.1981 | 621665.0456 | 301745.6725 | 301745.6725 | 586958.8788 | 609103.7399 | 894625.213 | 742015.4708 | 655682.8612 | 1124868.5537 | 1124769.5 | 1064569.0722 | 1813812.2135 | 917937.6709 | 1024055.1409 | 892889.7963 | 1158740.212 | 1043895.7196 | 1691364.7964 | 1976693.2295 | 3151028.9026 | 1259238.3974 | 980154.8292 | 733295.4054 | 227744.9771 | 317750.4795 | 31973.356 | 43760.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33398124.4501
|  |  | 0.609% | 1.205% | 1.548% | 1.613% | 2.328% | 1.815% | 2.573% | 2.402% | 1.619% | 1.444% | 1.291% | 1.391% | 1.462% | 1.547% | 1.424% | 1.861% | 0.9035% | 0.9035% | 1.757% | 1.824% | 2.679% | 2.222% | 1.963% | 3.368% | 3.368% | 3.188% | 5.431% | 2.748% | 3.066% | 2.673% | 3.469% | 3.126% | 5.064% | 5.919% | 9.435% | 3.77% | 2.935% | 2.196% | 0.6819% | 0.9514% | 0.09573% | 0.131% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| ACUMULADO | 33398124.45 | 203380.0342 | 605920.1786 | 1122858.1292 | 1661733.35 | 2439225.2273 | 3045505.8167 | 3904995.2479 | 4707104.2565 | 5247731.2297 | 5729838.1124 | 6161110.8736 | 6625820.5295 | 7113982.5331 | 7630568.9578 | 8106039.1558 | 8727704.2015 | 9029449.8739 | 9331195.5464 | 9918154.4252 | 10527258.1651 | 11421883.3781 | 12163898.8489 | 12819581.7101 | 13944450.2637 | 15069219.7637 | 16133788.8359 | 17947601.0494 | 18865538.7203 | 19889593.8613 | 20782483.6576 | 21941223.8696 | 22985119.5892 | 24676484.3856 | 26653177.6151 | 29804206.5177 | 31063444.915 | 32043599.7442 | 32776895.1496 | 33004640.1268 | 33322390.6063 | 33354363.9623 | 33398124.4501 | 33398124.4501 | 33398124.4501 | 33398124.4501 | 33398124.4501 | 33398124.4501 | 33398124.4501
|  |  | 0.609% | 1.814% | 3.362% | 4.976% | 7.303% | 9.119% | 11.69% | 14.09% | 15.71% | 17.16% | 18.45% | 19.84% | 21.3% | 22.85% | 24.27% | 26.13% | 27.04% | 27.94% | 29.7% | 31.52% | 34.2% | 36.42% | 38.38% | 41.75% | 45.12% | 48.31% | 53.74% | 56.49% | 59.55% | 62.23% | 65.7% | 68.82% | 73.89% | 79.8% | 89.24% | 93.01% | 95.94% | 98.14% | 98.82% | 99.77% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 | ADITIVOS
3.01 | 1º ADITIVO - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO AJUSTADO | CRONOGRAMA | [47 empty] | 0
0%
3.02 | 2º ADITIVO- INFRAESTRUTURA DO PISO ARMADO | 102681.9 |  |  |  |  | Mês 07: 102681.9 | 102681.9
[7 empty] | Mês 07: 100% | 100%
3.03 | 3º ADITIVO - REAJUSTE ANUAL 01 - A PARTIR DE DEZ/2016 | 5.869% | [47 empty] | 0
0%
3.04 | 4º ADITIVO - SALDO | -326140.9772 | [47 empty] | 0
0%
3.04.01 | INFRAESTRUTURA - ACRÉSCIMO | 202607.5733 |  |  |  |  | Mês 16: 91173.408; Mês 17: 20260.7573; Mês 18: 91173.408; Mês 19: 0 | 202607.5733
[7 empty] | Mês 16: 45%; Mês 17: 10%; Mês 18: 45% | 100%
3.04.02 | SUPERESTRUTURA - ACRÉSCIMO | 816944.013 |  |  |  |  | Mês 16: 392133.1262; Mês 17: 424810.8868; Mês 18: 0; Mês 19: 0 | 816944.013
[7 empty] | Mês 16: 48%; Mês 17: 52% | 100%
3.04.03 | SUPERESTRUTURA - SUPRESSÃO | -932794.4235 |  |  |  |  | Mês 16: -391773.6579; Mês 17: -419757.4906; Mês 18: -121263.2751; Mês 19: 0 | -932794.4235
[7 empty] | Mês 16: 42%; Mês 17: 45%; Mês 18: 13% | 100%
3.04.04 | PISOS - SUPRESSÃO | -105536.7 |  |  |  |  | Mês 16: 0; Mês 17: -52768.35; Mês 18: -52768.35; Mês 19: 0 | -105536.7
[7 empty] | Mês 17: 50%; Mês 18: 50% | 100%
3.04.05 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - SUPRESSÃO | -296348.16 |  |  |  |  | Mês 16: 0; Mês 17: 0; Mês 18: 0; Mês 19: 0; Mês 28: -296348.16 | -296348.16
[7 empty] | Mês 28: 100% | 100%
3.04.06 | COBERTURA - SUPRESÃO | -11013.28 |  |  |  |  | Mês 16: 0; Mês 17: 0; Mês 18: 0; Mês 19: 0; Mês 29: -11013.28 | -11013.28
[7 empty] | Mês 29: 100% | 100%
3.05 | 5º ADITIVO - SALDO | 160630.5325 | [47 empty] | 0
0%
3.05.01 | ESCAVAÇÕES, ATERROS E INFRAESTRUTURA - ACRÉSCIMO | 144421.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72210.505 | 72210.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144421.01
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 50%; Mês 25: 50% | 100%
3.05.02 | SUPERESTRUTURA - ACRÉSCIMO | 27617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13808.875 | 13808.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27617.75
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 50%; Mês 25: 50% | 100%
3.05.03 | SUPERESTRUTURA - SUPRESSÃO | -16828.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8414.22 | -8414.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16828.44
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 50%; Mês 25: 50% | 100%
3.05.04 | PAREDES E PAINEIS - ACRÉSCIMO | 2737.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.35
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 100%; Mês 25: 0% | 100%
3.05.05 | PAREDES E PAINEIS - SUPRESSÃO | -2150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2150.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2150.67
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 100%; Mês 25: 0% | 100%
3.05.06 | ESQUADRIAS- ACRÉSCIMO | 7941.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7941.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7941.42
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 0%; Mês 25: 100% | 100%
3.05.07 | ESQUADRIAS - SUPRESSÃO | -1293.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1293.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1293.58
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 0%; Mês 25: 100% | 100%
3.05.08 | IMPERMEABILIZAÇÃO - ACRÉSCIMO | 28844.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14422.1313 | 14422.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28844.2625
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 50%; Mês 25: 50% | 100%
3.05.09 | IMPERMEABILIZAÇÃO - SUPRESÃO | -32313.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16156.53 | -16156.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32313.06
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 50%; Mês 25: 50% | 100%
3.05.10 | FORRO - SUPRESSÃO | -837.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -837.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -837.73
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 100% | 100%
3.05.11 | REVESTIMENTO - SUPRESSÃO | -1615.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1615.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1615.31
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 100% | 100%
3.05.12 | PISO- SUPRESSÃO | -1977.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1977.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1977.76
[7 empty] | Mês 23: 0%; Mês 24: 100% | 100%
3.05.13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-ACRÉSCIMO | 6854.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6854.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0% | 100% | 0%
3.05.13 | PINTURA - SUPRESSÃO | -769.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769.16
[7 empty] | Mês 23: 100% | 100%
ANEXO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2015 - PR-RR-00018344/2017
4 | CRONOGRAMA AJUSTADO - ADITIVO 04
|  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | mês 43 | mês 44 | mês 45 | mês 46 | mês 47 | TOTAL
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.01 | LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES | 208355.14 | 83342.056 | 20835.514 | 20835.514 | 10417.757 | 3038.51 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.52 | 3038.52 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.51 | 3038.5 | 3038.5 | 3038.5 | 3038.5 | 3038.5 | 3038.5 | 3038.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208355.1406
|  |  | Mês 01: 40%; Mês 02: 10%; Mês 03: 10%; Mês 04: 5%; Mês 05: 1.45%; Mês 06: 1.458%; Mês 07: 1.458%; Mês 08: 1.458%; Mês 09: 1.458%; Mês 10: 1.458%; Mês 11: 1.458%; Mês 12: 1.458%; Mês 13: 1.458%; Mês 14: 1.458%; Mês 15: 1.458%; Mês 16: 1.458%; Mês 17: 1.458%; Mês 18: 1.458%; Mês 19: 1.458%; Mês 20: 1.458%; Mês 21: 1.458%; Mês 22: 1.458%; Mês 23: 1.458%; Mês 24: 1.458%; Mês 25: 1.458%; Mês 26: 1.458%; Mês 27: 1.46%; Mês 28: 1.46% | 100%
1.02 | EQUIPAMENTOS E ANDAIMES | 147123.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.1684 | 6130.1698 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.155 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147123.9571
|  |  | Mês 05: 4.167%; Mês 06: 4.167%; Mês 07: 4.167%; Mês 08: 4.167%; Mês 09: 4.167%; Mês 10: 4.167%; Mês 11: 4.167%; Mês 12: 4.167%; Mês 13: 4.167%; Mês 14: 4.167%; Mês 15: 4.167%; Mês 16: 4.167%; Mês 17: 4.167%; Mês 18: 4.167%; Mês 19: 4.167%; Mês 20: 4.167%; Mês 21: 4.167%; Mês 22: 4.167%; Mês 23: 4.167%; Mês 24: 4.167%; Mês 25: 4.167%; Mês 26: 4.167%; Mês 27: 4.167%; Mês 28: 4.167% | 100%
1.03 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 14720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400
|  |  | Mês 41: 20%; Mês 42: 80% | 100%
1.04 | ADMINISTRAÇÃO | 2116952.64 | 12891.3197 | 25515.158 | 32766.3058 | 34156.8079 | 49281.615 | 38429.3243 | 54479.0607 | 50841.9811 | 34267.8442 | 30558.5263 | 27336.3865 | 29455.7966 | 30942.3324 | 32744.0251 | 30137.858 | 25826.1839 | 83964.958 | 47909.5385 | 40707.9757 | 31926.8968 | 29821.3546 | 27816.3006 | 20009.7279 | 63193.9028 | 63193.9021 | 68217.6527 | 74055.6178 | 116697.4187 | 72356.3128 | 71025.1469 | 72166.7186 | 72565.6559 | 105033.2231 | 115234.4178 | 190547.8282 | 75211.8447 | 39609.0678 | 60451.978 | 8416.4778 | 17674.8763 | 1672.4463 | 7840.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116952.6359
|  |  | 0.609% | 1.205% | 1.548% | 1.613% | 2.328% | 1.815% | 2.573% | 2.402% | 1.619% | 1.444% | 1.291% | 1.391% | 1.462% | 1.547% | 1.424% | 1.22% | 3.966% | 2.263% | 1.923% | 1.508% | 1.409% | 1.314% | 0.9452% | 2.985% | 2.985% | 3.222% | 3.498% | 5.513% | 3.418% | 3.355% | 3.409% | 3.428% | 4.962% | 5.443% | 9.001% | 3.553% | 1.871% | 2.856% | 0.3976% | 0.8349% | 0.079% | 0.3747% | [5 empty] | 100%
2 | EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS
2.01 | LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES | 2345540.7433 | 107146.6585 | 107146.6585 | 214293.317 | 214293.317 | 429872.39 | 301724.9903 | 384227.92 | 384227.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 91173.408 | 20260.7573 | 91173.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345540.7446
|  |  | Mês 01: 4.568%; Mês 02: 4.568%; Mês 03: 9.136%; Mês 04: 9.136%; Mês 05: 18.33%; Mês 06: 12.86%; Mês 07: 16.38%; Mês 08: 16.38%; Mês 16: 3.887%; Mês 17: 0.8638%; Mês 18: 3.887% | 100%
2.02 | SUPERESTRUTURA | 4645347.7495 | Mês 01: 0; Mês 02: 238059.908; Mês 03: 238059.908; Mês 04: 238059.908; Mês 05: 238059.908; Mês 06: 238059.908; Mês 07: 372325.6961; Mês 08: 302812.203; Mês 09: 428507.8344; Mês 10: 333283.8712; Mês 11: 285671.8896; Mês 12: 284719.65; Mês 13: 284719.65; Mês 14: 214253.9172; Mês 15: 190447.93; Mês 16: 50359.4684; Mês 17: 679209.3762; Mês 18: 28736.7249; Mês 19: 0; Mês 20: 0; Mês 21: 0; Mês 43: 0; Mês 44: 0; Mês 45: 0; Mês 46: 0; Mês 47: 0 | 4645347.7509
|  |  | Mês 02: 5.125%; Mês 03: 5.125%; Mês 04: 5.125%; Mês 05: 5.125%; Mês 06: 5.125%; Mês 07: 8.015%; Mês 08: 6.519%; Mês 09: 9.224%; Mês 10: 7.175%; Mês 11: 6.15%; Mês 12: 6.129%; Mês 13: 6.129%; Mês 14: 4.612%; Mês 15: 4.1%; Mês 16: 1.084%; Mês 17: 14.62%; Mês 18: 0.6186% | 100%
2.03 | PAREDES E PAINEIS | 1967198.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39343.9702 | 39343.9702 | 59015.9553 | 59015.9553 | 39343.9702 | 39343.9702 | 39343.9702 | 39343.97 | 48196.3635 | 48196.3635 | 48196.3635 | 44261.9665 | 35409.5732 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66294.5898 | 66294.5898 | 66294.5898 | 66294.5898 | 374554.5963 | 374554.5963 | 374554.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967198.5098
|  |  | Mês 08: 2%; Mês 09: 2%; Mês 10: 3%; Mês 11: 3%; Mês 12: 2%; Mês 13: 2%; Mês 14: 2%; Mês 15: 2%; Mês 16: 2.45%; Mês 17: 2.45%; Mês 18: 2.45%; Mês 19: 2.25%; Mês 20: 1.8%; Mês 30: 3.37%; Mês 31: 3.37%; Mês 32: 3.37%; Mês 33: 3.37%; Mês 34: 19.04%; Mês 35: 19.04%; Mês 36: 19.04% | 100%
2.04 | ESQUADRIAS | 285793.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71448.4075 | 71448.4075 | 71448.4075 | 71448.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285793.63
|  |  | Mês 34: 25%; Mês 35: 25%; Mês 36: 25%; Mês 37: 25% | 100%
2.05 | VIDROS | 3163494.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474524.244 | 474524.244 | 316349.496 | 316349.496 | 316349.496 | 316349.496 | 158174.748 | 158174.748 | 158174.748 | 158174.748 | 158174.748 | 158174.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163494.96
|  |  | Mês 24: 15%; Mês 25: 15%; Mês 26: 10%; Mês 27: 10%; Mês 28: 10%; Mês 29: 10%; Mês 30: 5%; Mês 31: 5%; Mês 32: 5%; Mês 33: 5%; Mês 34: 5%; Mês 35: 5% | 100%
2.06 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 619290.5 | 0 | 0 | 0 | 30964.525 | 9567.93 | 1734.0134 | 0 | 0 | 13624.39 | 13624.39 | 13624.39 | 13624.39 | 13624.391 | 13624.391 |  | 15482.2625 | 59451.888 | 86576.8119 | 86576.8119 | 86576.8119 | 86576.8119 | 74036.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619290.4985
|  |  | Mês 04: 5%; Mês 05: 1.545%; Mês 06: 0.28%; Mês 09: 2.2%; Mês 10: 2.2%; Mês 11: 2.2%; Mês 12: 2.2%; Mês 13: 2.2%; Mês 14: 2.2%; Mês 16: 2.5%; Mês 17: 9.6%; Mês 18: 13.98%; Mês 19: 13.98%; Mês 20: 13.98%; Mês 21: 13.98%; Mês 22: 11.96% | 100%
2.07 | FORRO | 300302.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 30030.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300302.7
|  |  | Mês 30: 10%; Mês 31: 10%; Mês 32: 10%; Mês 33: 10%; Mês 34: 10%; Mês 35: 10%; Mês 36: 10%; Mês 37: 10%; Mês 38: 10%; Mês 39: 10% | 100%
2.08 | REVESTIMENTOS | 2074120.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.21 | 87113.0631 | 82964.822 | 82964.822 | 62223.6165 |  | 130669.5946 | 108891.33 | 108891.33 | 129632.53 | 129632.52 | 155559.0413 | 217782.66 | 217782.66 | 217782.66 | 217782.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074120.547
|  |  | Mês 10: 1%; Mês 11: 1%; Mês 12: 1%; Mês 13: 1%; Mês 14: 1%; Mês 15: 1%; Mês 16: 4.2%; Mês 17: 4%; Mês 18: 4%; Mês 19: 3%; Mês 21: 6.3%; Mês 22: 5.25%; Mês 23: 5.25%; Mês 24: 6.25%; Mês 25: 6.25%; Mês 26: 7.5%; Mês 27: 10.5%; Mês 28: 10.5%; Mês 29: 10.5%; Mês 30: 10.5% | 100%
2.09 | PISOS | 2113262.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35203.73 | 11241.45 | 34815.27 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 0 | 0 | 8727.6 | 8727.6 | 76077.4644 | 76077.4644 |  |  |  | 0 | 0 | 132187.21 | 190827.6399 | 169695.0109 | 169695.0109 | 169695.0109 | 169695.0109 | 147928.403 | 190193.661 | 147928.403 | 147928.403 | 147928.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113262.8952
|  |  | Mês 05: 1.666%; Mês 06: 0.5319%; Mês 07: 1.647%; Mês 08: 0.5319%; Mês 09: 0.5319%; Mês 10: 0.5319%; Mês 11: 0.5319%; Mês 12: 0.5319%; Mês 13: 0.5319%; Mês 14: 0.5319%; Mês 17: 0.413%; Mês 18: 0.413%; Mês 19: 3.6%; Mês 20: 3.6%; Mês 26: 6.26%; Mês 27: 9.03%; Mês 28: 8.03%; Mês 29: 8.03%; Mês 30: 8.03%; Mês 31: 8.03%; Mês 32: 7%; Mês 33: 9%; Mês 34: 7%; Mês 35: 7%; Mês 36: 7% | 100%
2.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 376672.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.82 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 6780.1084 | 13183.54 | 13183.54 | 7533.4538 | 5123.12 | 10066.91 | 15066.9076 | 15066.9076 | 15066.9076 | 15066.9076 | 20490.9943 | 18833.6345 | 18833.6345 | 18833.6345 | 18833.6345 | 18155.6237 | 15933.2548 | 19586.9799 | 47084.0863 | 47084.0863 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376672.6858
[7 empty] | 0.8933% | 0.3982% | 0.3982% | 0.3982% | 0.3982% | 0.3982% | 0.3982% | 0.3982% | 0.4% | 0.4% |  | 1.8% | 3.5% | 3.5% | 2% | 1.36% | 2.673% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5.44% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4.82% | 4.23% | 5.2% | 12.5% | 12.5% | [12 empty] | 100%
2.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5491452.93 | 0 | 10982.9059 | 10982.9059 | 10982.9059 | 2972.82 | 4422.24 | 2972.82 | 2972.82 | 2972.82 | 2972.82 | 2972.82 | 54914.5293 | 76880.34 | 109829.0586 | 109829.0586 | 21965.8117 | 109829.0586 | 164743.5879 | 219658.1172 | 164743.5879 | 109829.0586 | 109829.0586 | 126303.4174 | 126303.4174 | 126303.4174 | 126303.4174 | 126303.4174 | 126303.4174 | 120811.9645 | 82371.794 | 82371.794 | 82371.794 | 411858.9697 | 224051.2795 | 1647435.879 | 109829.0586 | 219658.1172 | 412663.91 | 10982.9059 | 10982.9059 | 5491.4529 | 5491.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491452.9269
|  |  |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.05414% | 0.08053% | 0.05414% | 0.05414% | 0.05414% | 0.05414% | 0.05414% | 1% | 1.4% | 2% | 2% | 0.4% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 7.5% | 4.08% | 30% | 2% | 4% | 7.51% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | [5 empty] | 100%
2.12 | PINTURA | 423739.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31780.485 | 31780.485 | 31780.485 | 52967.475 | 52967.475 | 52967.475 | 42373.98 | 42373.98 | 42373.98 | 10593.495 | 10593.495 | 10593.495 | 10593.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423739.8
|  |  | Mês 30: 7.5%; Mês 31: 7.5%; Mês 32: 7.5%; Mês 33: 12.5%; Mês 34: 12.5%; Mês 35: 12.5%; Mês 36: 10%; Mês 37: 10%; Mês 38: 10%; Mês 39: 2.5%; Mês 40: 2.5%; Mês 41: 2.5%; Mês 42: 2.5% | 100%
2.13 | COBERTURA | 226543.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64563.05 | 34865.0862 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 45308.754 | 45308.754 | 36498.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226543.7742
|  |  | Mês 17: 28.5%; Mês 18: 15.39%; Mês 27: 20%; Mês 28: 20%; Mês 29: 16.11% | 100%
2.14 | SERVIÇOS FINAIS | 23451.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.312 | 4690.312 | 4690.312 | 4690.312 | 4690.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23451.56
|  |  | Mês 38: 20%; Mês 39: 20%; Mês 40: 20%; Mês 41: 20%; Mês 42: 20% | 100%
2.15 | EQUIPAMENTOS | 531039.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 92931.9842 | 92931.98 | 92931.9842 | 92931.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159311.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531039.9058
|  |  | Mês 31: 17.5%; Mês 32: 17.5%; Mês 33: 17.5%; Mês 34: 17.5%; Mês 40: 30% | 100%
2.16 | BALCÃO RECEPÇÃO | 5869.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5869.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5869.58
|  |  | Mês 40: 100% | 100%
2.17 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1105363.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5526.8175 | 65216.4465 | 65216.4465 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 22107.27 | 99482.715 | 99482.715 | 132643.62 | 132643.62 | 128222.166 | 56373.5385 | 33160.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105363.5
|  |  | Mês 16: 0.5%; Mês 17: 5.9%; Mês 18: 5.9%; Mês 19: 3%; Mês 20: 3%; Mês 21: 3%; Mês 22: 3%; Mês 23: 3%; Mês 24: 3%; Mês 25: 3%; Mês 26: 3%; Mês 27: 2%; Mês 28: 9%; Mês 29: 9%; Mês 30: 12%; Mês 31: 12%; Mês 32: 11.6%; Mês 33: 5.1%; Mês 34: 3% | 100%
2.18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 2619094.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64139.7438 | 75801.5154 | [8 empty] | 136192.9265 | 136192.9265 | 204289.3897 | 136192.9265 | 703477.44 | 78572.8422 | 130954.737 | 68096.4632 | 78572.8422 | 68096.4632 | 68096.4632 | 68096.4632 | 136192.9265 | 136192.9265 | 329935.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619094.7357
|  |  | Mês 14: 2.449%; Mês 15: 2.894%; Mês 24: 5.2%; Mês 25: 5.2%; Mês 26: 7.8%; Mês 27: 5.2%; Mês 28: 26.86%; Mês 29: 3%; Mês 30: 5%; Mês 31: 2.6%; Mês 32: 3%; Mês 33: 2.6%; Mês 34: 2.6%; Mês 35: 2.6%; Mês 36: 5.2%; Mês 37: 5.2%; Mês 38: 12.6% | 100%
2.19 | SERVIÇOS EXTERNOS | 2263571.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41876.0637 | 67001.7019 | 67001.7 | 56589.2752 | 56589.2752 | 56589.2752 | 56589.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 205079.5335 | 228847.0291 | 389334.21 | 384580.7146 | 188555.4651 | 187423.6796 | 79477.85 | 64261.72 | 66772.53 | 67001.7019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263571.0005
|  |  | Mês 16: 1.85%; Mês 17: 2.96%; Mês 18: 2.96%; Mês 19: 2.5%; Mês 20: 2.5%; Mês 21: 2.5%; Mês 22: 2.5%; Mês 31: 9.06%; Mês 32: 10.11%; Mês 33: 17.2%; Mês 34: 16.99%; Mês 35: 8.34%; Mês 36: 8.28%; Mês 37: 3.51%; Mês 38: 2.834%; Mês 39: 2.95%; Mês 40: 2.96% | 100%
| PARCIAL |  | 203380.0342 | 402540.1443 | 516937.9507 | 538875.2208 | 777491.8915 | 606280.618 | 859489.4441 | 802109.0216 | 540626.9862 | 482106.8957 | 431272.7743 | 464709.6689 | 488162.0165 | 516586.4388 | 475470.217 | 403468.2258 | 1311738.2272 | 748464.2946 | 635958.2514 | 498776.2997 | 465882.5752 | 434558.7223 | 312600.9431 | 987243.4885 | 987243.4778 | 1065726.7615 | 1156930.0713 | 1823099.4064 | 1130382.7658 | 1109586.696 | 1127420.8409 | 1133653.2177 | 1640876.1125 | 1800243.7505 | 2976823.6216 | 1174993.1662 | 618790.6189 | 944407.91 | 131485.9907 | 276124.8441 | 26127.7062 | 43336.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33071983.4384
|  |  | 0.615% | 1.217% | 1.563% | 1.629% | 2.351% | 1.833% | 2.599% | 2.425% | 1.635% | 1.458% | 1.304% | 1.405% | 1.476% | 1.562% | 1.438% | 1.22% | 3.966% | 2.263% | 1.923% | 1.508% | 1.409% | 1.314% | 0.9452% | 2.985% | 2.985% | 3.222% | 3.498% | 5.513% | 3.418% | 3.355% | 3.409% | 3.428% | 4.962% | 5.443% | 9.001% | 3.553% | 1.871% | 2.856% | 0.3976% | 0.8349% | 0.079% | 0.131% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| ACUMULADO | 33071983.4728 | 203380.0342 | 605920.1786 | 1122858.1292 | 1661733.35 | 2439225.2415 | 3045505.8594 | 3904995.3036 | 4707104.3252 | 5247731.3114 | 5729838.2071 | 6161110.9813 | 6625820.6503 | 7113982.6668 | 7630569.1056 | 8106039.3226 | 8509507.5484 | 9821245.7756 | 10569710.0701 | 11205668.3215 | 11704444.6212 | 12170327.1964 | 12604885.9187 | 12917486.8618 | 13904730.3503 | 14891973.8281 | 15957700.5896 | 17114630.6609 | 18937730.0673 | 20068112.8331 | 21177699.5291 | 22305120.37 | 23438773.5877 | 25079649.7002 | 26879893.4507 | 29856717.0723 | 31031710.2385 | 31650500.8575 | 32594908.7675 | 32726394.7582 | 33002519.6023 | 33028647.3085 | 33071983.4384 | 33071983.4384 | 33071983.4384 | 33071983.4384 | 33071983.4384 | 33071983.4384 | 33071983.4384
|  |  | 0.609% | 1.832% | 3.395% | 5.025% | 7.376% | 9.209% | 11.81% | 14.23% | 15.87% | 17.33% | 18.63% | 20.03% | 21.51% | 23.07% | 24.51% | 25.73% | 29.7% | 31.96% | 33.88% | 35.39% | 36.8% | 38.11% | 39.06% | 42.04% | 45.03% | 48.25% | 51.75% | 57.26% | 60.68% | 64.04% | 67.44% | 70.87% | 75.83% | 81.28% | 90.28% | 93.83% | 95.7% | 98.56% | 98.96% | 99.79% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 | REAJUSTES ANUAIS
4.01 | REAJUSTE ANUAL 01 - A PARTIR DE DEZ/2016 | [8 empty] | 5839.15 | 49272.65 | 26457.966 | 22926.3256 | 12251.8987 | 28651.7862 | 30320.1062 | 27906.8636 | 36487.5059 | 17710.4167 | 17710.4167 | 34450.4902 | 35750.2428 | 52508.4094 | 43551.2565 | 38484.1201 | 66022.126 | 66016.3122 | 62482.957 | 106458.4285 | 53876.692 | 60105.065 | 52406.5523 | 68010.1617 | 61269.5719 | 99271.5987 | 116018.4352 | 184943.9444 | 73908.721 | 57528.4156 | 43039.448 | 13367.0797 | 18649.7899 | 1876.6183 | 2568.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869% | 5.869%
4.02 | REAJUSTE ANUAL 02 - A PARTIR DE DEZ/2017
4.03 | REAJUSTE ANUAL 03 - A PARTIR DE DEZ/2018
| PARCIAL |  | 203380.0342 | 402540.1443 | 516937.9507 | 538875.2208 | 777491.8773 | 606280.5894 | 859489.4311 | 807948.1586 | 589899.6232 | 508564.8487 | 454199.0869 | 476961.5546 | 516813.7897 | 546906.5309 | 503377.0617 | 658152.5515 | 319456.0892 | 319456.0892 | 621409.369 | 644853.9826 | 947133.6224 | 785566.7273 | 694166.9812 | 1190890.6796 | 1190785.8122 | 1127052.0292 | 1920270.642 | 971814.3629 | 1084160.206 | 945296.3486 | 1226750.3738 | 1105165.2915 | 1790636.3951 | 2092711.6648 | 3335972.847 | 1333147.1184 | 1037683.2448 | 776334.8535 | 241112.0568 | 336400.2694 | 33849.9743 | 46328.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35086224.4147
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ACUMULADO | #VALUE! | 203380.0342 | 605920.1786 | 1122858.1292 | 1661733.35 | 2439225.2273 | 3045505.8167 | 3904995.2479 | 4712943.4065 | 5302843.0297 | 5811407.8783 | 6265606.9652 | 6742568.5198 | 7259382.3095 | 7806288.8405 | 8309665.9021 | 8967818.4537 | 9287274.5428 | 9606730.632 | 10228140.001 | 10872993.9836 | 11820127.6059 | 12605694.3333 | 13299861.3145 | 14490751.9941 | 15681537.8064 | 16808589.8355 | 18728860.4775 | 19700674.8404 | 20784835.0463 | 21730131.3949 | 22956881.7687 | 24062047.0602 | 25852683.4553 | 27945395.12 | 31281367.967 | 32614515.0854 | 33652198.3301 | 34428533.1836 | 34669645.2404 | 35006045.5098 | 35039895.4842 | 35086224.4147 | 35086224.4147 | 35086224.4147 | 35086224.4147 | 35086224.4147 | 35086224.4147 | 35086224.4147
|  |  | 0.609% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ANEXO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2015 - PR-RR-00018344/2017
5 | CRONOGRAMA AJUSTADO - ADITIVO 05
|  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | mês 43 | mês 44 | mês 45 | mês 46 | mês 47 | TOTAL
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.01 | LIMPEZA DO TERRENO, ALOJAMENTO, TAPUMES, PROTEÇÕES | 208355.14 | 83342.056 | 20835.514 | 20835.514 | 10417.757 | 3038.5118 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5222 | 3038.5118 | 3038.5055 | 3038.5118 | 3038.5118 | 3038.5118 | 3038.5055 | 3646.197 | 3646.197 | 3646.197 | 3646.197 | 3646.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208355.14
|  |  | Mês 01: 40%; Mês 02: 10%; Mês 03: 10%; Mês 04: 5%; Mês 05: 1.458%; Mês 06: 1.458%; Mês 07: 1.458%; Mês 08: 1.458%; Mês 09: 1.458%; Mês 10: 1.458%; Mês 11: 1.458%; Mês 12: 1.458%; Mês 13: 1.458%; Mês 14: 1.458%; Mês 15: 1.458%; Mês 16: 1.458%; Mês 17: 1.458%; Mês 18: 1.458%; Mês 19: 1.458%; Mês 20: 1.458%; Mês 21: 1.458%; Mês 22: 1.458%; Mês 23: 1.75%; Mês 24: 1.75%; Mês 25: 1.75%; Mês 26: 1.75%; Mês 27: 1.75% | 100%
1.02 | EQUIPAMENTOS E ANDAIMES | 147123.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130.1684 | 6130.1698 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.155 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 6130.1552 | 7356.2278 | 7356.2278 | 7356.2278 | 7356.2278 | 7356.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147123.96
|  |  | Mês 05: 4.167%; Mês 06: 4.167%; Mês 07: 4.167%; Mês 08: 4.167%; Mês 09: 4.167%; Mês 10: 4.167%; Mês 11: 4.167%; Mês 12: 4.167%; Mês 13: 4.167%; Mês 14: 4.167%; Mês 15: 4.167%; Mês 16: 4.167%; Mês 17: 4.167%; Mês 18: 4.167%; Mês 19: 4.167%; Mês 20: 4.167%; Mês 21: 4.167%; Mês 22: 4.167%; Mês 23: 5%; Mês 24: 5%; Mês 25: 5%; Mês 26: 5%; Mês 27: 5% | 100%
1.03 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 14720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18400
|  |  | Mês 41: 20%; Mês 42: 80% | 100%
1.04 | ADMINISTRAÇÃO | 2116952.64 | 12891.3197 | 25515.158 | 32766.3058 | 34156.8079 | 49281.615 | 38429.3243 | 54479.0607 | 50841.9811 | 34267.8442 | 30558.5263 | 27336.3865 | 29455.7966 | 30942.3324 | 32744.0251 | 30137.858 | 25826.1839 | 83964.958 | 47909.5385 | 40707.9757 | 31926.8968 | 29821.3546 | 27816.3006 | 115390.2971 | 94707.9166 | 52050.5156 | 746.0874 | 744.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784.5555 | 110893.9194 | 115416.58 | 139860.3505 | 139066.5493 | 131746.6154 | 117126.3208 | 104677.5084 | 88011.2271 | 54323.3575 | 47628.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116952.64 | 0.99737
|  |  | 0.609% | 1.205% | 1.548% | 1.613% | 2.328% | 1.815% | 2.573% | 2.402% | 1.619% | 1.444% | 1.291% | 1.391% | 1.462% | 1.547% | 1.424% | 1.22% | 3.966% | 2.263% | 1.923% | 1.508% | 1.409% | 1.314% | 5.451% | 4.474% | 2.459% | 0.03524% | 0.03517% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1315% | 5.238% | 5.452% | 6.607% | 6.569% | 6.223% | 5.533% | 4.945% | 4.157% | 2.566% | 2.25% | [5 empty] | 100% | 0.00065774
2 | EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS EXTERNOS
2.01 | LOCAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÕES, ATERRO E FUNDAÇÕES | 2592643.6533 | 107146.6585 | 107146.6585 | 214293.317 | 214293.317 | 429872.39 | 301724.9903 | 486909.82 | 384227.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 91173.408 | 20260.7573 | 91173.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72210.505 | 72210.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592643.6546
|  |  | 4.133% | 4.133% | 8.265% | 8.265% | 16.58% | 11.64% | 18.78% | 14.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.517% | 0.7815% | 3.517% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.785% | 2.785% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100%
2.02 | SUPERESTRUTURA | 4656137.0595 | 0 | 238059.908 | 238059.908 | 238059.908 | 238059.908 | 238059.908 | 372325.6961 | 302812.203 | 428507.8344 | 333283.8712 | 285671.8896 | 284719.65 | 284719.65 | 214253.9172 | 190447.93 | 50359.4684 | 679209.3762 | 28736.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394.655 | 5394.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4656137.0609
|  |  |  | 5.113% | 5.113% | 5.113% | 5.113% | 5.113% | 7.996% | 6.504% | 9.203% | 7.158% | 6.135% | 6.115% | 6.115% | 4.602% | 4.09% | 1.082% | 14.59% | 0.6172% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1159% | 0.1159% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100%
2.03 | PAREDES E PAINEIS | 1967785.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39343.9702 | 39343.9702 | 59015.9553 | 59015.9553 | 39343.9702 | 39343.9702 | 39343.9702 | 39343.97 | 48196.3635 | 48196.3635 | 48196.3635 | 44261.9665 | 35409.5732 | 0 | 0 | 0 | 586.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198406.0212 | 198406.0212 | 198406.0212 | 198406.0212 | 198406.0212 | 198406.0212 | 198406.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967785.1898
[10 empty] | 1.999% | 1.999% | 2.999% | 2.999% | 1.999% | 1.999% | 1.999% | 1.999% | 2.449% | 2.449% | 2.449% | 2.249% | 1.799% | 0% | 0% | 0% | 0.02981% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 10.08% | 10.08% | 10.08% | 10.08% | 10.08% | 10.08% | 10.08% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100%
2.04 | ESQUADRIAS | 292441.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6647.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71448.4075 | 71448.4075 | 71448.4075 | 71448.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 292441.47
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.273% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100%
2.05 | VIDROS | 3163494.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581747.48 | 1107223.236 | 474524.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3163494.96
|  |  | Mês 01: 0%; Mês 02: 0%; Mês 03: 0%; Mês 04: 0%; Mês 05: 0%; Mês 06: 0%; Mês 07: 0%; Mês 08: 0%; Mês 09: 0%; Mês 10: 0%; Mês 11: 0%; Mês 12: 0%; Mês 13: 0%; Mês 14: 0%; Mês 15: 0%; Mês 16: 0%; Mês 17: 0%; Mês 18: 0%; Mês 19: 0%; Mês 20: 0%; Mês 21: 0%; Mês 22: 0%; Mês 23: 50%; Mês 24: 35%; Mês 25: 15%; Mês 26: 0%; Mês 27: 0% | 100%
2.06 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 615821.7025 | 0 | 0 | 0 | 30964.525 | 9567.93 | 1734.0134 | 0 | 0 | 13624.39 | 13624.39 | 13624.39 | 13624.39 | 13624.391 | 13624.391 | 0 | 15482.2625 | 59451.888 | 86576.8119 | 86576.8119 | 86576.8119 | 86576.8119 | 74036.29 | 0 | -1734.3988 | -1734.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 615821.701
|  |  | Mês 01: 0%; Mês 02: 0%; Mês 03: 0%; Mês 04: 5.028%; Mês 05: 1.554%; Mês 06: 0.2816%; Mês 07: 0%; Mês 08: 0%; Mês 09: 2.212%; Mês 10: 2.212%; Mês 11: 2.212%; Mês 12: 2.212%; Mês 13: 2.212%; Mês 14: 2.212%; Mês 15: 0%; Mês 16: 2.514%; Mês 17: 9.654%; Mês 18: 14.06%; Mês 19: 14.06%; Mês 20: 14.06%; Mês 21: 14.06%; Mês 22: 12.02%; Mês 23: 0%; Mês 24: -0.2816%; Mês 25: -0.2816% | 100%
2.07 | FORRO | 299464.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -837.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42740.6349 | 42740.6349 | 42740.6349 | 42740.6349 | 42740.6349 | 42740.6349 | 43858.8906 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 299464.97
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2797% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.27% | 14.27% | 14.27% | 14.27% | 14.27% | 14.27% | 14.65% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100%
2.08 | REVESTIMENTOS | 2072505.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.2055 | 20741.21 | 87113.0631 | 82964.822 | 82964.822 | 62223.6165 | 0 | 130669.5946 | 108891.33 | 108891.33 | 128017.22 | 129632.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116201.7287 | 116201.7287 | 116201.7287 | 116201.7287 | 116201.7287 | 116201.7287 | 116201.7287 | 116201.7287 | 97075.8543 | 0 | [5 empty] | 2072505.24
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.001% | 1.001% | 1.001% | 1.001% | 1.001% | 1.001% | 4.203% | 4.003% | 4.003% | 3.002% | 0% | 6.305% | 5.254% | 5.254% | 6.177% | 6.255% | [7 empty] | 5.607% | 5.607% | 5.607% | 5.607% | 5.607% | 5.607% | 5.607% | 5.607% | 4.684% | 0% | [5 empty] | 100%
2.09 | PISOS | 2111285.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35203.73 | 11241.45 | 34815.27 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 11241.45 | 0 | 0 | 8727.6 | 8727.6 | 76077.4644 | 76077.4644 | 0 | 0 | 0 | -1977.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293401.8791 | 293401.8791 | 293401.8791 | 293401.8791 | 293401.8791 | 158346.3855 | 158346.3855 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2111285.1351
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% | 0.5324% | 1.649% | 0.5324% | 0.5324% | 0.5324% | 0.5324% | 0.5324% | 0.5324% | 0.5324% | 0% | 0% | 0.4134% | 0.4134% | 3.603% | 3.603% | 0% | 0% | 0% | -0.09368% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 13.9% | 7.5% | 7.5% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100%
2.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 383527.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.82 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 6780.1084 | 13183.54 | 13183.54 | 7533.4538 | 5123.12 | 10066.91 | 15066.9076 | 0 | 6854.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41063.3698 | 41063.3698 | 41063.3698 | 41063.3698 | 41063.3698 | 41063.3698 | 42490.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 383527.14
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8773% | 0.3911% | 0.3911% | 0.3911% | 0.3911% | 0.3911% | 0.3911% | 0.3911% | 0.3911% | 0.3911% | 0% | 1.768% | 3.437% | 3.437% | 1.964% | 1.336% | 2.625% | 3.929% | 0% | 1.787% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 11.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100%
2.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5491452.93 | 0 | 10982.9059 | 10982.9059 | 10982.9059 | 2972.82 | 4422.24 | 2972.82 | 2972.82 | 2972.82 | 2972.82 | 2972.82 | 54914.5293 | 76880.34 | 109829.0586 | 109829.0586 | 21965.8117 | 109829.0586 | 164743.5879 | 219658.1172 | 164743.5879 | 109829.0586 | 109829.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418419.3785 | 418419.3785 | 418419.3785 | 418419.3785 | 418419.3785 | 418419.3785 | 418419.3785 | 418419.3785 | 418419.3785 | 418419.3785 | [5 empty] | 5491452.93
|  |  | 0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.05414% | 0.08053% | 0.05414% | 0.05414% | 0.05414% | 0.05414% | 0.05414% | 1% | 1.4% | 2% | 2% | 0.4% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | [10 empty] | 7.619% | 7.619% | 7.619% | 7.619% | 7.619% | 7.619% | 7.619% | 7.619% | 7.619% | 7.619% | [5 empty] | 100%
2.12 | PINTURA | 422970.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344.5596 | 6344.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63445.596 | 63445.596 | 52871.33 | 42297.064 | 42297.064 | 42297.064 | 42297.064 | 31722.798 | 21148.532 | 8459.4128 | [5 empty] | 422970.64
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.5% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 12.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7.5% | 5% | 2% | [5 empty] | 100%
2.13 | COBERTURA | 226543.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64563.05 | 34865.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63557.819 | 63557.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 226543.7742
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.5% | 15.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.06% | 28.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100%
2.14 | SERVIÇOS FINAIS | 23451.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690.312 | 4690.312 | 4690.312 | 4690.312 | 4690.312 | [5 empty] | 23451.56
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
2.15 | EQUIPAMENTOS | 531039.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92931.9842 | 92931.9842 | 92931.9842 | 92931.9842 | 0 | 159311.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531039.91
|  |  | Mês 35: 17.5%; Mês 36: 17.5%; Mês 37: 17.5%; Mês 38: 17.5%; Mês 40: 30% | 100%
2.16 | BALCÃO RECEPÇÃO | 5869.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5869.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5869.58
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | [5 empty] | 100%
2.17 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1105363.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5526.8175 | 65216.4465 | 65216.4465 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 33160.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104595.0212 | 104595.0212 | 104595.0212 | 104595.0212 | 104595.0212 | 104595.0212 | 104595.0212 | 104595.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105363.5
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 5.9% | 5.9% | 3% | 3% | 3% | 3% | [12 empty] | 9.463% | 9.463% | 9.463% | 9.463% | 9.463% | 9.463% | 9.463% | 9.463% | [5 empty] | 100%
2.18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 2619094.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64139.7438 | 75801.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369540.6678 | 369540.6678 | 369540.6678 | 369540.6678 | 369540.6678 | 369540.6678 | 130954.737 | 130954.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619094.74
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.449% | 2.894% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [12 empty] | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 14.11% | 5% | 5% | [5 empty] | 100%
2.19 | SERVIÇOS EXTERNOS | 2263571.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41876.0637 | 67001.7019 | 67001.7 | 56589.2752 | 56589.2752 | 56589.2752 | 56589.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461655.3038 | 456901.8084 | 260876.5589 | 259744.7734 | 151798.9438 | 136582.8138 | 66772.53 | 67001.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263571.0005
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.85% | 2.96% | 2.96% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 20.39% | 20.18% | 11.53% | 11.47% | 6.706% | 6.034% | 2.95% | 2.96% | [7 empty] | 100%
| PARCIAL |  | 203380.0342 | 402540.1443 | 516937.9507 | 538875.2208 | 777491.8932 | 606280.618 | 962171.3441 | 802109.0216 | 540626.9862 | 482106.8957 | 431272.7743 | 464709.6689 | 488162.0165 | 516586.4388 | 475470.2192 | 403468.228 | 1311738.2289 | 748464.2901 | 635958.2532 | 498776.3014 | 465882.577 | 434558.7278 | 1817031.5319 | 1491349.5773 | 819630.6843 | 11748.5122 | 11747.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43847.9253 | 1746227.8314 | 1817445.4041 | 2202357.3324 | 2189857.4797 | 2074591.7162 | 1844368.4038 | 1627805.508 | 1365364.3882 | 834887.1925 | 729467.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33335295.8962
|  |  | 0.6101% | 1.208% | 1.551% | 1.617% | 2.332% | 1.819% | 2.886% | 2.406% | 1.622% | 1.446% | 1.294% | 1.394% | 1.464% | 1.55% | 1.426% | 1.21% | 3.935% | 2.245% | 1.908% | 1.496% | 1.398% | 1.304% | 5.451% | 4.474% | 2.459% | 0.03524% | 0.03524% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1315% | 5.238% | 5.452% | 6.607% | 6.569% | 6.223% | 5.533% | 4.883% | 4.096% | 2.505% | 2.188% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| ACUMULADO | 33335295.9053 | 203380.0342 | 605920.1786 | 1122858.1292 | 1661733.35 | 2439225.2432 | 3045505.8612 | 4007677.2053 | 4809786.2269 | 5350413.2131 | 5832520.1088 | 6263792.8831 | 6728502.552 | 7216664.5686 | 7733251.0073 | 8208721.2265 | 8612189.4545 | 9923927.6834 | 10672391.9735 | 11308350.2267 | 11807126.5281 | 12273009.1051 | 12707567.8329 | 14524599.3648 | 16015948.9421 | 16835579.6264 | 16847328.1386 | 16859075.1523 | 16859075.1523 | 16859075.1523 | 16859075.1523 | 16859075.1523 | 16902923.0776 | 18649150.909 | 20466596.3131 | 22668953.6455 | 24858811.1252 | 26933402.8414 | 28777771.2452 | 30405576.7532 | 31770941.1414 | 32605828.3339 | 33335295.8962 | 33335295.8962 | 33335295.8962 | 33335295.8962 | 33335295.8962 | 33335295.8962 | 33335295.8962
|  |  | 0.609% | 1.818% | 3.368% | 4.985% | 7.317% | 9.136% | 12.02% | 14.43% | 16.05% | 17.5% | 18.79% | 20.18% | 21.65% | 23.2% | 24.62% | 25.84% | 29.77% | 32.02% | 33.92% | 35.42% | 36.82% | 38.12% | 43.57% | 48.05% | 50.5% | 50.54% | 50.57% | 50.57% | 50.57% | 50.57% | 50.57% | 50.71% | 55.94% | 61.4% | 68% | 74.57% | 80.8% | 86.33% | 91.21% | 95.31% | 97.81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Previsão de Serviços (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 42
2.01 | LOCAÇÃO DA OBRA,ESCAVAÇÕES, ATERROS E FUNDAÇÕES
2.02 | SUPERESTRUTURA | MÊS 16: 50000; MÊS 17: 674155.98; MÊS 18: 150000
2.09 | PISOS | MÊS 17: 61495.95; MÊS 18: 61495.95
2.13 | COBERTURA | MÊS 29: 47511.41
2.18 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | MÊS 28: 999825.6
1.04 | ADMINISTRAÇÃO - INSERIDO MANUALMENTE | MÊS 42: 5413.42